【案例一】

【背景材料】某项目法人采用公开招标方式将其工程建设项目的设计和施工任务先后发包给某设计单位和某施工单位，并按规定签订了工程设计合同和工程施工合同。在施工合同中，列入了实施项目监理的合同条款。因施工单位缺少“扩孔桩”施工队伍，施工单位决定将扩孔桩施工分包给某基础施工公司。经项目法人委托，某监理单位对项目设计施工实施全过程监理，并按《工程建设监理合同》示范文本，与监理单位签订了监理合同。合同规定：监理工程范围与工程施工合同所涵盖的工程范围相一致。

监理单位绘制的项目法人、监理单位、承建商三方关系如下图1所示：

在制订监理规划时，有关人员就监理规划的内容进行了讨论，一致认为应包括：工程概况;监理单位的权利和义务;工程项目实施的组织;监理机构的建立;监理范围内的总目标;项目投资、进度、质量控制;合同管理;信息管理;组织协调;承包商配合监理事项等。

在该工程项目的监理规划中，项目监理机构的组织形式如下图2所示。在人员职责分工中，列入了总监理工程师、总监代表、各专业监理组和子项目监理组及监理员的职责和权限。

【问题】

1.你认为图1在表达项目法人、监理单位、承建商三方关系上存在什么问题?为什么?

『正确答案』图1的问题是未明确划清各方的合同关系和监理关系。因为该图中的监理单位与设计单位之间只有业务关系，而无合同关系。监理单位与被监理单位是监理与被监理关系。

2.扩孔桩施工分包要经过总监理工程师审核，施工单位应向监理机构呈报什么报表?要经过什么程序后分包单位方可施工，分包审核包括哪些内容?

『正确答案』由承包单位报送分包单位资格报审表，专业监理工程师和总监理工程师分别签署意见，审查批准后，分包单位完成相应的施工任务。审核的主要内容：①分包单位资质(营业执照、资质等级);②分包单位业绩材料;③拟分包工程内容、范围;④专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。

3.监理规划是否应分阶段编写?为什么?监理机构讨论的上述监理规划的内容中，哪些项目不应编入监理规划?监理规划和监理实施细则编制的负责人一般应该分别是谁?

『正确答案』监理规划应分阶段编写，因为该项目监理包括了设计与施工两个不同特点的建设阶段;监理单位的权利与义务、工程项目实施的组织、承包商的配合事项不应编入监理规划;分别为总监理工程师与专业监理工程师。

4.监理规划中的监理机构的组织形式有何优点?项目监理机构一般有哪几个管理层次?总监代表属什么层次?

『正确答案』

优点：①保持了直线制组织实行直线领导、统一指挥、职责清楚;②保持了职能制组织目标管理专业化。

管理层次一般有三个，即决策层、控制层和操作层，总监理工程师代表属于决策层。

5.总监理工程师及其代表应具备什么资格条件?总监代表的任命应履行哪些手续?

总监理工程师与总监理工程师代表在讨论授权事项时，总监理工程师代表建议将主持编写项目监理规划、签发工程暂停令、签发工程款支付证书、审查和处理工程变更、组织编写项目监理工作总结等职责授予给他，请问总监理工程师能将上述职责授权给总监理工程师代表吗?指出不能授予的职责。

『正确答案』

(1)根据监理规范的规定，项目总监理工程师应由具有3年以上同类工程监理工作经验的人员担任;总监理工程师代表应由具有2年以上同类工程监理工作经验的人员担任。

(2)总监代表的任命和授权必须采用书面形式，且必须书面通知项目法人和承建商。

(3)不能授予总监代表的职责有主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则;签发工程开工/复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书、工程竣工报验单;审核签认竣工结算;调解建设单位与承包单位的合同争议，处理索赔，审批工程延期;调配或调换监理人员等。

6.总监理工程师与总监代表之间、总监理工程师及总监代表同项目法人之间的责任关系如何?

『正确答案』总监代表对总监负责，而不直接对项目法人负责。总监理工程师对总监代表的行为负责，总监理工程师对项目法人负责。

7.监理月报由谁组织编写?监理月报除本月工程概况、本月监理工作小结、合同其他事项的处理情况等内容之外还包括哪些内容?

『正确答案』监理月报由总监理工程师组织编制。还包括本月工程形象进度、工程进度、工程质量、工程计量与工程款支付等内容。

8.工程竣工的监理总结应包括哪些内容?

『正确答案』包括工程概况、监理组织机构、监理人员和投入的监理设施，监理合同履行情况，监理工作成效，施工过程中出现的问题及其处理情况和建议，工程照片(必要时)等。

【知识点分析】

本题涉及到的知识点：①工程建设各主体之间的关系;②分包报审;③监理规划的内容及其编制;④总监理工程师及其代表的资格条件、岗位职责;⑤监理月报;⑥工程竣工的监理总结。

【解题思路与技巧】

(1)监理单位与建设单位是委托与被委托的合同关系，监理单位与被监理单位是监理与被监理关系。

(2)由承包单位报送分包单位资格报审表，专业监理工程师和总监理工程师分别签署意见，审查批准后，分包单位完成相应的施工任务。

(3)项目监理机构一般有三个层次决策层、中间控制层(协调层与执行层)、作业层(操作层)，总监理工程师、总监理工程师代表属于决策层。

(4)根据监理规范的规定，项目总监理工程师应由具有3年以上同类工程监理工作经验的人员担任;总监理工程师代表应由其有2年以上同类工程监理工作经验的人员担任;专业监理工程师应由具有1年以上同类工程监理工作经验的人员担任。并且，项目监理机构的监理人员应专业配套、数量满足建设工程监理工作的需要。

【案例二】

【背景材料】监理单位承担了某工程的施工阶段监理任务，该工程由甲施工单位总承包。甲施工单位选择了经建设单位同意并经监理单位进行资质审查合格的乙施工单位作为分包。施工过程中发生了以下事件：

事件1:专业监理工程师在熟悉图纸时发现，基础工程部分设计内容不符合国家有关工程质量标准和规范。总监理工程师随即致函设计单位要求改正并提出更改建议方案。设计单位研究后，口头同意了总监理工程师的更改方案，总监理工程师随即将更改的内容写成监理指令通知甲施工单位执行。

【问题1】指出总监理工程师上述行为的不妥之处并说明理由。总监理工程师应如何正确处理?

『正确答案』

不应直接致函设计单位。

理由：无权进行设计变更

正确处理：发现问题应向建设单位报告，由建设单位向设计单位提出变更要求。

【事件2】施工过程中，专业监理工程师发现乙施工单位施工的分包工程部分存在质量隐患，为此，总监理工程师同时向甲、乙两施工单位发出了整改通知。甲施工单位回函称乙施工单位施工的工程是经建设单位同意进行分包的，所以本单位不承担该部分工程的质量责任。

【问题2】甲施工单位的答复是否妥当?为什么?总监理工程师签发的整改通知是否妥当?为什么?

『正确答案』

(1)不妥。

理由：分包单位的任何违约行为导致工程损害或给建设单位造成的损失，总承包单位承担连带责任。

(2)不妥。

理由：整改通知单应签发给甲施工单位，因乙施工单位和建设单位没有合同关系。

【事件3】专业监理工程师在巡视时发现，甲施工单位在施工中使用未经报验的建筑材料，若继续施工，该部位将被隐蔽。因此，立即向甲施工单位下达了暂停施工的指令(因甲施工单位的工作对乙施工单位有影响，乙施工单位也被迫停工)。同时，指示甲施工单位将该材料进行检验，并报告了总监理工程师。总监理工程师对该工序停工予以确认，并在合同约定的时间内报告了建设单位。检验报告出来后，证实材料合格，可以使用，总监理工程师随即指令施工单位恢复了正常施工。

【问题3】专业监理工程师是否有权签发本次暂停令?为什么?下达工程暂停令的程序有无不妥之处?请说明理由。

『正确答案』

(1)无权签发《工程暂停令》

理由：因这是总监理工程师的权力。

(2)程序有不妥之处。

理由：专业监理工程师应报告总监理工程师，由总监理工程师签发工程暂停令。

【事件4】乙施工单位就上述停工自身遭受的损失向甲施工单位提出补偿要求，而甲施工单位称：此次停工系执行监理工程师的指令，乙施工单位应向建设单位提出索赔。

【问题4】甲施工单位的说法是否正确?为什么?乙施工单位的损失应由谁承担?

『正确答案』

不正确。

理由：乙施工单位与建设单位没有合同关系(或答“甲、乙施工单位有合同关系”)，乙施工单位的损失应由甲施工单位承担

【事件5】对上述施工单位的索赔，建设单位称：本次停工系因监理工程师失职造成，且事先未征得建设单位同意。因此，建设单位不承担任何责任，由于停工造成施工单位的损失应由监理单位承担。

【问题5】建设单位的说法是否正确?为什么?

『正确答案』

不正确。

理由：因监理工程师是在合同授权内履行职责，施工单位所受的损失不应由监理单位承担

【案例三】

某开发公司与某施工单位签订了一高层写字大楼的施工承包合同，并与某监理单位签订了该工程的委托监理合同。该工程项目为38层钢筋混凝土框架——剪力墙结构，位于繁华的商业街区中心地段，施工场地狭窄，高空作业多。该项目的总监理工程师为此专门组织了项目监理机构有关人员学习《建设工程安全生产管理条例》等文件：在实施监理过程中，特别强调了对安全管理问题应当严格按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理。

【问题】

1.在《建设工程安全生产管理条例》中，提出了哪些安全生产管理制度?

2.施工单位在编制施工组织设计中的安全技术措施和施工现场用电方案时，对于哪些危险性较大的达到一定规模的分部分项工程需要编制专项的施工方案，并应经总监理工程师签字确认后实施?

3.监理单位在实施监理过程中，发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或暂时停止施工的，要承担什么法律责任?

『正确答案』

1.《建设工程安全生产管理条例》中，对安全生产管理提出了13项主要制度，归纳如下：

(1)监督把关方面

①依法批准开工报告的建设工程和拆除工程备案制度;

②施工起重机械使用登记制度;

③政府的安全监督管理制度;

④专项施工方案专家论证审查制度;

⑤施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员考核任职制度;

⑥特殊作业人员执证上岗制度;

⑦生产安全事故报告制度。

(2)安全生产责任方面

①安全生产责任制度;

②施工现场消防安全责任制度。

(3)安全保证方面;

①意外伤害保险制度;

②生产安全事故应急救援制度;

③危及施工安全的工艺、设备、材料淘汰制度;

④安全生产教育培训制度。

2.需编制专项施工方案的分部分项工程有：

(1)基坑支护与降水工程;

(2)土方开挖工程;

(3)模板工程;

(4)起重吊装工程;

(5)脚手架工程;

(6)爆破、拆除工程;

(7)国务院建设行政主管部门或其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。

(参见《安全生产管理条例》第二十六条)

3.按《安全生产管理条例》第57条规定：责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下罚款;情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书;造成重大安全事故，构成犯罪的，依法追究直接责任人员刑事责任;造成损失的，依法赔偿。

【案例四】

某工程，建设单位与甲施工单位签订了施工总承包合同。并委托一家监理单位实施施工阶段的监理。经建设单位同意。甲施工单位将工程划分为A1、A2标段，并将A2标段分包给乙施工单位。根据监理工作需要.监理单位设立了投资控制组、进度控制组、质量控制组、安全管理组、合同管理组和信息管理组六个职能管理部门，同时设立了A1和A2两个标段的项目监理组，并按专业分别设置了若干个专业监理小组，组成直线职能制项目管理组织机构。

为有效地开展监理工作，总监理工程师安排项目管理组负责人分别主持编制人A1、A2标段两个监理规划。总监理工程师要求：(1)六个职能部门根据A1、A2标段的特点，直接对A1、A2标段的施工单位进行管理。(2)在施工过程中，Al标段出现的质量隐患由A1标段项目监理组的专业监理工程师直接通知甲施工单位整改，A2标段出现的质量隐患由A2标段项目监理组的专业监理工程师直接通知乙施工单位整改，如未整改，则由相应标段项目监理负责人签发“工程暂停令”，要求停工整改。总监理工程师主持召开了第一次工地会议，会后，总监理工程师对监理规划审核批准后报送建设单位。

在报送的监理规划中，项目监理人员的部分职责分工如下：

(1)投资控制组负责人审核工程款支付申请，并签发工程款支付证书，但竣工结算须由总监理工程师签认。

(2)合同管理组负责调解建设单位与施工单位的合同争议、处理工程索赔。

(3)进度控制组负责审查施工进度计划及其执行情况，并由该组负责人审批工程延期。

(4)质量控制组负责人审批项目监理实施细则。

(5)A1、A2两个标段项目监理组负责人分别组织、指导、检查和监督本标段监理人员的工作。及时调换不称职的监理人员。

【问题】

1.绘制监理单位设置的项目监理机构的组织机构图，说明其缺点。

2.指出总监理工程师工作中的不妥之处.写出正确做法。

3.指出项目监理人员职责分工中的不妥之处，写出正确做法。

『正确答案』

1.监理单位设置的项目监理机构的组织机构图。

项目监理机构的缺点：职能部门与指挥部门易产生矛盾，信息传递路线长，不利于互通情报。

2.总监理工程师工作中的不妥之处：

(1)不妥之处：总监理工程师安排项目管理组负责人分别主持编制Al、A2标段两个监理规划。

正确做法：总监理工程师主持编制A1、A2标段两个监理规划。 (2)不妥之处：六个职能部门根据A1、A2标段的特点，直接对A1、A2标段的施工单位进行管理。

正确做法：A1和A2两个标段的项目监理组直接对Al、A2标段的施工单位进行管理。

(3)不妥之处：由相应标段项目监理负责人签发“工程暂停令”要求停工整改。

正确做法：“工程暂停令”应由总监理工程师签发。

(4)不妥之处：总监理工程师主持召开了第一次工地会议。

正确做法：应由建设单位主持召开第一次工地会议。

(5)不妥之处：第一次工地会议后，总监理工程师对监理规划审核批准后报送建设单位。

正确做法：监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后必须经监理单位技术负责人审核批准，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位。

3.项目监理人员职责分工中的不妥之处：

(1)不妥之处：投资控制组负责人审核工程款支付申请，并签发工程款支付证书。

正确做法：应由总监理工程师审核工程款支付申请，并签发工程款支付证书。

(2)不妥之处：合同管理组负责调解建设单位与施工单位的合同争议、处理工程索赔。

正确做法：应由总监理工程师负责调解建设单位与施工单位的合同争议、处理工程索赔。 。

(3)不妥之处：进度控制组负责人审批工程延期 。

正确做法：应由总监理工程师负责审批工程延期。

(4)不妥之处：质量控制组负责人审批项目监理实施细则。

正确做法：应由总监理工程师负责审批项目监理实施细则。

(5)不妥之处：。Al、A2两个阶段项目监理组负责人及时调换不称职的监理人员。

正确做法：应由总监理工程师及时调换不称职的监理人员。

【案例五】

某工程项目，监理工程师对建设单位的风险事件提出了相应的风险对策，相应制定了风险控制措施见表。

风险对策及控制措施表

【问题】

分析表中提出的各项风险控制措施是否正确，说明理由。

『正确答案』

(1)正确。固定总价合同对建设单位没有风险。

(2)不正确。应选择技术、管理水平高的承包单位。

(3)正确。第三方担保或承包单位提供履约保函可转移风险。

(4)不正确。从现金净流入中支出属于风险自留。

(5)正确。出现风险损失，从非储备基金中支付，有应对措施，属于风险自留。但是，按照国际惯例，对于此类风险，一般是通过投保第三方责任险的方式转移风险。

【案例六】

【背景】某建设工程项目，建设单位委托某监理公司负责施工阶段的监理工作。该公司副总经理出任项目总监理工程师。

总监理工程师责成公司技术负责人组织经营、技术部门人员编制该项目监理规划。参编人员根据本公司已有的监理规划标准范本，将投标时的监理大纲做适当改动后编成该项目监理规划，该监理规划经公司经理审核签字后报送给建设单位。

该监理规划包括以下8项内容：

(1)工程项目概况;(2)监理工作依据;(3)监理工作内容;(4)项目监理机构的组织形式;(5)项目监理机构人员配备计划;(6)监理工作方法及措施;(7)项目监理机构的人员岗位职责;(8)监理设施。

在第一次工地会议上，建设单位根据监理中标通知书及监理公司报送的监理规划，宣布了项目总监理工程师的任命及授权范围。项目总监理工程师根据监理规划介绍了监理工作内容、项目监理机构的人员岗位职责和监理设施等内容，其中：

(1)监理工作内容

①编制项目施工进度计划，报建设单位批准后下发施工单位执行;②检查现场质量情况并与规范标准对比，发现偏差时下达监理指令;③协助施工单位编制施工组织设计;④审查施工单位投标报价的组成，对工程项目造价目标进行风险分析;⑤编制工程量计量规则，依此进行工程计量;⑥组织工程竣工验收。

(2)监理设施

监理工作所需测量仪器、检验及试验设备向施工单位借用，如不能满足需要，指令施工单位提供。

请根据《建设工程监理规范》(GB 50319-2000)回答:

【问题】

1.请指出该监理公司编制监理规划做法的不妥之处，并写出正确的做法。

2.请指出该监理规划内容的缺项名称。

3.请指出“第一次工地会议”上建设单位不正确的做法，并写出正确做法。

4.在总监理工程师介绍的监理工作内容、监理设施的内容中，找出不正确的内容并改正。

【参考答案】

1.请指出该监理公司编制监理规划做法的不妥之处，并写出正确的做法。

『正确答案』

①监理工程规划由公司技术负责人组织经营、技术部门人员编制不妥，应由总监理工程师主持，专业监理工程师参加编制;

②公司经理审核不妥，应由公司技术负责人审核或公司总工审核;

③根据范本(监理大纲)修改不妥，应具有针对性(或应根据工程特点、规模、合同等编制)。

2.请指出该监理规划内容的缺项名称。

『正确答案』缺项名称：监理工作范围，监理工作目标，监理工作程序，监理工作制度。

3.请指出“第一次工地会议”上建设单位不正确的做法，并写出正确做法。

『正确答案』

不正确做法：

建设单位根据监理中标通知书及监理公司报送的监理规划宣布项目总监理工程师及授权范围。

正确做法：

对总监理工程师的授权应根据委托监理合同宣布。

4.在总监理工程师介绍的监理工作内容、监理设施的内容中，找出不正确的内容并改正。

『正确答案』

(1)监理工作内容：

①错误，应改为：审查并签认(审核、审查)施工单位报送的施工进度计划;

③错误，应改为：审查并签认(审核、审查)施工单位报送的施工组织设计;

④错误，应改为依据施工合同有关条款、施工图对工程造价目标进行风险分析;

⑤错误，应改为按施工合同约定(国家规定)的工程量计量规则进行工程计量;

⑥错误，应改为：参加工程竣工验收(或组织工程预验收)。

(2)向施工单位借用和指令施工单位提供监理设施错误，应改为：项目监理机构应根据委托监理合同的约定，配备满足监理工作需要的常规检测设备和工具。