### 2012年全国监理工程师考试《合同管理》真题及答案

一、单项选择题(共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)

1.某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为(　　)。

A.该施工企业

B.该外地的分公司

C.项目经理部

D.项目经理

参考答案：A

解析：参见教材P4

法人资格应当具备以下条件：

1)依法成立。

2)有必要的财产或者经费。

3)有自己的名称、组织机构和场所。

4)能够独立承担民事责任。

2.关于合同鉴定的说法，正确的是(　　)。

A.经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证

B.法律规定强制实施合同鉴定

C.合同鉴定的效力不限于我国国内

D.合同鉴定由工商行政管理机关作出

参考答案：D

解析：参见教材P19

合同鉴证是工商行政管理机关依据《合同鉴证办法》行使的行政管理行为。

3.某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是(　　)。

A.同时履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.先诉抗辩权

参考答案：C

解析：参见教材P39

先履行抗辩权，又称不安抗辩权，是指合同中约定了履行的顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前有权拒绝先为履行。

应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：

1)经营状况严重恶化;

2)转移财产、抽逃资金，以逃避债务的;

3)丧失商业信誉;

4)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。

4.下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是(　　)。

A.和解

B.民间调解

C.行政调解

D.诉讼

参考答案：D

解析：参见教材P47

诉讼，是指合同当事人依法请求人民法院行使审判权，审理双方之间发生的合同争议，作出有国家强制保证实现其合法权益、从而解决纠纷的审判活动。合同双方当事人如果未约定仲裁协议，则只能以诉讼作为解决争议的最终方式。

5.某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款3000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为(　　)。

A.A银行1000万元，B银行2000万元

B.A银行1800万元，B银行1200万元

C.A，B银行各项工作1500万元

D.A银行2000万元，B银行1000万元

参考答案：A

解析：参见教材P11

债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿，并按抵押物登记的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿;抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。

6.在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于(　　)。

A.留置担保

B.保证担保

C.抵押担保

D.质押担保

参考答案：B

7.要约与要约邀请的共同特征是(　　)。

A.内容具体明确

B.具备合同的一般条款

C.明示订立合同的意思表示

D.对行为人具有约束力

参考答案：C

8.关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是(　　)。

A.行使权利的时间要求相同

B.行使权利的条件要求相同

C.通知到达对方的时间要求相同

D.行为生效的条件不同

参考答案：C

9.某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是(　　)。

A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效

B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效

C.诉讼解决合同争议

D.合同无效后，应通过按先仲裁，后仲裁的程序解决争议

参考答案：B

10.某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是(　　)。

A.中标通知书发出日

B.施工合同协议书签字日

C.保险合同签字日

D.工程材料运抵施工现场日

参考答案：D

11.关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产生影响的说法，正确的是(　　)。

A.合同应加盖变更后名称的公章方可继续有效

B.合同需要重新登记备案后继续有效

C.合同需要双方重新签字盖章后继续有效

D.合同的效力不受影响

参考答案：D

12.某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行的是政府指导价、价格为4000元/吨，合同约定2011年3月1日提货，但施工企业愈期至2011年4月10日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元/吨。该施工企业给供应商的钢材款应按(　　)。

A.4500元/吨计算并追加违约金

B.4000元/吨计算并追加违约金

C.4500元/吨计算

D.4000元/吨计算

参考答案：C

13.关于合同转让的说法，正确的是(　　)。

A.债权人转让权利，不需经债务人同意

B.债权人转让权利，不需通知债务人

C.债务人转移义务，不需经债权人同意

D.债务人转移义务，新债务人不承担从债务

参考答案：A

14.因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为(　　)。

A.不可抗力发生日

B.发出通知日

C.通知到达对方日

D.对方同意日

参考答案：C

15.关于承担违约责任的说法，正确的是(　　)。

A.无效合同有过错的合同当事人一方也可能承担违约责任

B.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向合同对方承担违约责任

C.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当由第三方向合同对方承担违约责任

D.因不可抗力造成的违约，也应当承担违约责任

参考答案：B

16.仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的(　　)。

A.自愿原则

B.公平合理原则

C.依法独立进行原则

D.一裁终局原则

参考答案：A

17.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过(　　)万元。

A.50

B.100

C.200

D.1000

参考答案：A

18.对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是(　　)。

A.评标的工作量大

B.选择中标人的范围广

C.评标时间长

D.招标费用高

参考答案：B

19.关于招标人解答投标人质疑的说法，正确的是(　　)。

A.招标人给予口头答复即可

B.招标人答复只给予提问者

C.招标人答复作为招标文件的组成部分

D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准

参考答案：C

20.评标委员会评审某投标文件时发现，投标文件中的施工组织设计基本可行，但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。关于评标委员会对该投标文件处理的说法，错误的是(　　)。

A.该投标文件没有完全响应招标文件、存在细微偏差

B.该投标文件仍属于有效投标书

C.评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清

D.投标人修改施工组织设计时，可以在书面澄清中修改承诺的施工工期

参考答案：D

21.工程项目招投标中，确定中标人的权力属于(　　)。

A.招标人

B.评标委员会

C.招标代理机构

D.招标监督机构

参考答案：A

22.某施工项目采用评标价法评标，评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是(　　)。

A.甲投标人，合同价为7040万元，

B.甲投标人，合同价为7080万元

C.乙投标人，合同价为7050万元

D.乙投标人，合同价为7060万元

参考答案：B

23.根据《建设工程委托监理合同》示范文本，关于监理人义务的说法，正确的是(　　)。

A.向设计单位提供设备厂家名录

B.向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料

C.指示设计单位变更设计

D.保守设计单位申明的秘密

参考答案：D

24.关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是(　　)。

A.委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任

B.监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任

C.委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出

D.监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出

参考答案：B

25.《建设工程设计合同》示范文本规定，设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由(　　)提供。

A.发包人

B.施工承包人

C.监理人

D.设计单位

参考答案：A

26.《建设工程设计合同》示范文本规定，设计合同的设计期限为(　　)。

A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止

B.从订立合同之日起，至完成工程验收之日止

C.从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止

D.从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止

参考答案：D

27.根据《建设工程设计合同》示范文本规定，关于设计成果的说法，错误的是(　　)。

A.设计概算不得超过合同约定的设计限额

B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料.

C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准

D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准

参考答案：D

28.根据《建设工程设计合同》示范文本，关于初步设计应满足的深度要求的说法，错误的是(　　)。

A.满足主要材料订货的需要

B.满足非标准设备制作的需要

C.满足编制施工招标文件的需要

D.满足编制施工图设计文件的需要

参考答案：B

29.《建设工程施工合同》示范文本规定，发包人负责采购的材料，使用前需要进行试验。关于检验责任的说法，正确的是(　　)。

A.发包人负责检验，费用由发包人承担

B.承包人负责检验，费用由发包人承担

C.发包人负责检验，费用由承包人承担

D.承包人负责检验，费用由承包人承担

参考答案：B

30.某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是(　　)。

A.虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格

B.虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性

C.由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效

D.由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间

答案：B

31.某工程项目施工过程中，因分包人的原因导致分包工程的进度严重滞后于计划进度，对现场同时施工的其他承包人的施工产生了干扰和阻碍。承包人按照工程师要求督促分包人修改进度计划，并提出了相应赶工措施。该计划经工程师批准并经发包人同意后执行。在后续施工中，由于分包人赶工措施的缺陷，导致出现严重的质量事故、则该事件造成的损失应由(　　)承担。

A.发包人

B.承包人

C.分包人

D.工程师与承包人共同

答案：C

32.某工程项目施工过程中，承包人按照工程师的暂停施工指示修复缺陷，经工程师验收认可后，书面提出复工要求，工程师收到复工要求后超过48小时未予答复。根据《建设工程施工合同》示范文本，此时承包人应(　　)。

A.继续等待工程师的进一步指示

B.再次书面提出复工申请

C.视为工程师已同意复工

D.向发包人书面申请复工

参考答案：C

33.某工程通过了竣工验收，但在验收文件中提出了5处还需要承包人修改的工程缺陷。按照《建设工程施工合同》示范文本，在工程缺陷修改完成前，工程的保护和照管责任应由(　　)负责。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.发包人和承包人共同

参考答案：B

34.某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是(　　)。

A.自行负责

B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延

C.不予补偿，但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

参考答案：D

35.某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，根据《建设工程施工合同》示范文本，承包人已到现场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为(　　)。

A.无须补偿经济损失，合同工期不予顺延

B.无须补偿经济损失，合同工期相应顺延

C.补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延

D.补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延

参考答案：C

36.承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意。施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。关于工期延误责任的说法，正确的是(　　)。

A.因施工方案缺陷，应由承包人承担责任

B.因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责任

C.因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任

D.因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任

参考答案：A

37.某施工项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工验收标准。根据《建设工程施工合同》示范文本，承包人的竣工日应确认为(　　)。

A.承包人自检合格日

B.承包人递交竣工验收报告日

C.竣工验收开始日

D.竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日

参考答案：B

38.根据《建设工程施工合同》示范文本，工程变更分为设计变更和其它变更，下列事项中，属于其它变更的是(　　)。

A.改变工程的标高和基线

B.增加合同中约定的工程量

C.提高合同中约定的质量标准

D.改变施工作业的顺序和时间

参考答案：C

39.某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为(　　)。

A. 工期顺延、给予经济补偿

B. 工期不予顺延、给予经济补偿

C. 工期顺延、不给经济补偿

D. 工期不予顺延、不给经济补偿

参考答案：A

40.根据《建设工程施工合同》示范文本，承包人采购材料运抵现场后，应由(　　)共同清点。

A.发包人与承包人

B.承包人与供货人

C.工程师与供货人

D.工程师与承包人

参考答案：D

41.采购方验收运抵施工现场的钢管时，适宜检验供货数量的方法是(　　)。

A.衡量法

B.理论换算法

C.经验鉴别法

D.物理试验

参考答案：A

42.某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订货数量少10%。采购方支付的货款应为(　　)。

A. 订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

B. 订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

C. 实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

D. 实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

参考答案：D

43.根据FIDIC《施工合同条件》，履约保函担保承包商合同约定履行义务的期限为(　　)。

A. 从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止

B. 从签订合同日起，至颁发履约证书日止

C. 从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止

D. 从工程开工日起，至颁发履约证书日止

参考答案：D

44.根据FIDIC《施工合同条件》，对业主和承包商有约束力的合同的有效期终止日应为(　　)。

A.颁发工程接收证书日

B.颁发履约证书日

C.承包商提交结清单日

D.结清单生效日

参考答案：D

45.根据FIDIC《施工合同条件》，关于解决合同争议程序的说法，正确的是(　　)。

A.双方协商→争端裁决委员会→仲裁

B.工程师确定→定双方协商→争端裁决委员会决定

C.工程师确定→争端裁决委员会决定→仲裁

D.双方协商→工程师确定→争端裁决委员会决定

参考答案：C

46.根据FIDIC《施工合同条件》，不属于不可预见物质条件的是(　　)。

A.人为干扰

B.不利于施工的气候条件

C.图纸未标明的地下障碍物

D.与业主提供资料不一至的不良地质条件

参考答案：B

47.某桥梁工程施工，中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基，承包商按照工程师的指示采取了相应的技术施工。增加了施工成本20万元，为此提出了索赔，工程师审查索赔发现，桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件。承包商的施工成本节约了3万元，岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好，节约施工成本4万元。根据FIDIC《施工合同条件》，工程师应批准的索赔金额为(　　)万元。

A.20

B.17

C.16

D.13

参考答案：D

48.承包商按投标文中承诺的数量和型号的施工机械投放到施工中，工程师发现承包商使用的某些机械影响了工程质量，要求承包商更换。根据FIDIC《施工合同条件》，承包商对此指示(　　)。

A.可以拒绝执行

B.应当执行，但可获得费用补偿

C.应当执行，仍可获得费用和利润的补偿

D.应当执行，不能获得补偿

参考答案：D

49.某工程，施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书，但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件，按工程师的指示，承包商在10月工20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后，11月5日通过了工程竣工验收，根据FIDIC《施工合同条件》。承包商的实际竣工日期应确定为(　　)。

A. 9月5日

B. 10月5日

C. 10月20日

D. 11月5日

参考答案：A

50.根据《建设工程施工合同》示范文本规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为(　　)。

A.需等待发包人批准

B.工程师已拒绝索赔要求

C.承包人的索赔要求已成立

D.承包人需进一步提交补充索赔证据

参考答案：C

二、多项选择题 (共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1

个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得 0.5 分)。

51.关于保证方式的说法，正确的有(　　)。

A.保证方式有一般保证和连带责任保证

B.当事人没有约定保证方式，则为一般保证

C.当事人没有约定保证方式，则为连带责任保证

D.一般保证是指债务人没有按约定履行债务时，债权人可直接要求保证人履行

E.一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行

参考答案：ACE

52.关于抵押的说法，正确的有(　　)。

A. 抵押不转移抵押物的占有

B. 抵押人不再负有保管抵押物的义务

C. 抵押人未经抵押权人同意并告知受让人转让物已抵押的情况，转让抵押物的行为无效

D. 抵押人转让抵押物只需通知抵押权人即可

E. 抵押人转让抵押物应告知受让人转让物已抵押

参考答案：ADE

53.施工企业从银行货款，可作为质押担保的有(　　)。

A. 汽车

B. 土地

C. 土地所有权

D. 支票

E. 可以转让的商标专用权

参考答案：DE

54.以下造成损失的事件中，依据建筑工程一切险的规定，应由保险人支付损失赔偿金的有(　　)。

A. 地震造成的工程损坏

B. 水灾的淹没损失

C. 气温变化导致材料变质

D. 施工机具的自然磨损

E. 非外力引起的机械本身损坏

参考答案：AB

55.《合同法》规定，合同被撤销的法律后果有(　　)。

A. 返还财产

B. 赔偿损失

C. 罚款

D. 记入不良信用名单

E. 对经办人进行行政处分

参考答案：AB

56.关于迟到承诺的说法，正确的有(　　)。

A. 受要约人超过承诺期限发出的承诺，一律视为新要约

B. 受要约人超过承诺期限发出的承诺，要约人仍可通知该承诺有效

C. 非受要约人责任延误到达的承诺，仍是有效的承诺

D. 非受要约人责任延误到达的承诺，要约人可以不接受该承诺

E. 迟到承诺的法律效力与迟到承诺的原因无关

参考答案：BCD

57.某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款，现建设单位对甲单位的一项债权到期，但建设单位表示放弃。关于施工企业权利的说法，正确的有(　　)。

A. 施工企业可以行使代位权

B. 施工企业可以行使撤销权

C. 施工企业应以建设单位名义行使权利

D. 施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利

E. 施工企业行使权利的范围以其债权为限

参考答案：BDE

58.关于合同中格式条款的说法，正确的有(　　)。

A. 提供格式条款一方应提请对方注意免除其责任的条款

B. 提供格式条款一方无说明免除其责任条款的义务

C. 对格式条款的理解发生争议时，应按照通常的理解予以解释

D. 对格式条款有两种以上解释时，应采纳提供格式条款一方的解释

E. 在格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款

参考答案：AC

59.下列合同中，属于无效合同的有(　　)。

A. 一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同

B. 以合法形式掩盖非法目的的合同

C. 约定的质量标准低于国家强制性标准的合同

D. 必须招标的项目未招标的合同

E. 订立合同时显失公平的合同

参考答案：ABC

60.《合同法》规定，合同解除后对当事人双方仍有约束力的条款为(　　)。

A. 履行期限条款

B. 结算条款

C. 清理条款

D. 质量条款

E. 违约责任条款

参考答案：BC

61.关于违约金的说法，正确的有(　　)。

A. 当事人可以约定一定数额的违约金

B. 当事人不可以约定按损失额计算违约金的方法

C. 违约金低于违约造成损失的，当事人可以同时请求赔偿损失

D. 只要约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求增加

E. 只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人可以请求减少

参考答案：ADE

62.招标代理机构应具备的条件有(　　)。

A. 招标代理业务

B. 编制招标文件的能力

C. 从事招标代理业务的营业场所

D. 可以作为评标委员会人选的专家库

E. 专业齐备的评标专家

参考答案：ABCD

63.招标过程中，对投标人进行资格预审的目的有(　　)。

A. 保证投标人具备完成招标工作的能力

B. 简化招标程序

C. 减少评标工作量

D. 降低招标费用

E. 确保招标人满意的投标人中标

参考答案：ACE

64.中标通知书发出后，其法律效力约束的对象有(　　)。

A. 招标代理机构

B. 招标人

C. 评标委员会

D. 中标人

E. 未中标的投标人

参考答案：BD

65.关于监理合同性质和特点的说法，正确的是(　　)。

A. 监理合同是委托合同的一种

B. 监理合同是建设工程合同的一种

C. 监理合同的标的是服务

D. 监理合同的标的是工程

E. 监理合同的工作内容必须符合工程项目建设程序

参考答案：ACE

66.《建设工程设计合同》示范文本规定， 下列工作中，属于设计单位义务的有(　　)。

A. 组织设计成果鉴定

B. 参加隐蔽工程验收

C. 审查外商提供的设备设计图纸

D. 组织并主持设计交底会

E. 向有关主管部门办理竣工图纸的审查备案

参考答案：AC

67.某项工程项目由于设计错误造成部分工程发生了质量事故，按照《建设工程设计合同》示范文本，设计单位承担的违约责任包括(　　)。

A. 负责修改该部分工程的设计

B. 免收该部分工程的设计费

C. 赔偿发包人该部分工程的全部损失

D. 赔偿发包人该部分工程的一定百分比的损失

E. 赔偿施工承包人的实际损失

参考答案：ABD

68.按照《建设工程施工合同》示范文本对“设计变更”的规定，下列情况中属于设计变更的有(　　)。

A.减少合同中的约定的工程量

B.删减合同中约定的部分承包工作内容

C.提高合同中的约定的部分工程质量标准

D.增加附加工作内容

E.变更工程有关部分的基线

参考答案：AE

69.按照《建设工程施工合同》示范文本规定，下列隐蔽工程的检验步骤和要求中，正确的有(　　)。

A. 隐蔽工程施工完毕，承包人进行自检

B. 自检合格后，书面通知工程师验收

C. 工程师对通知隐蔽工程验收时间未提出异议，又未按时验收，承包人可继续施工

D. 在任何情况下未经工程师签字认可，工程部位都不得隐蔽

E. 隐蔽工程验收合格后，在合同约定时间内工程师未在验收记录上签字，承包人可继续施工

参考答案：ABCE

70.按照《建设工程施工合同》示范文本规定，发包人出于某种需要希望工程提前竣工，则应完成的工作有(　　)。

A. 向承包人发出要求提前竣工的通知

B. 与承包人协商签订提前竣工的协议

C. 负责修改施工计划

D. 为承包人提供赶工的必要条件

E. 减少工程质量检测的试验项目

参考答案：ABD

71.《建设工程施工合同》示范文本规定，下列工作中，属于竣工验收必须满足的条件有(　　)。

A. 承包人以完成了合同约定的各项工作

B. 工程质量监督机构已确认了工程质量合格

C. 有完整的技术档案和施工管理资料

D. 承包人签署了工程质量保修书

E. 设计单位对施工中其签署的设计变更通知书进行了确认

参考答案：ACDE

72.《建设工程施工合同》示范文本规定，承包人对合同约定质量保修期内的工程缺陷负有保修义务。下列工程缺陷中，修复时承包人不对保修费用承担责任的有(　　)。

A. 工程验收时未发现的施工质量缺陷

B. 不可抗力造成的工程损坏

C. 发包人使用工程运行不当造成的损坏

D. 发包人日常维护不当造成的损坏

E. 承包人采购的材料质量缺陷造成的损坏

参考答案：BCD

73.《建设工程施工合同》示范文本规定，下列工作，属于发包人义务的有(　　)。

A. 办理施工许可

B. 办理施工临时用地手续

C. 施工用电接入现场

D. 作好施工现场邻近建筑物的保护措施

E. 提供施工现场的安全防护设施

参考答案：ABC

74.某工程，合同约定3月10日开工，当年11月10日竣工，3月1日承包人因主要施工机具未能按计划到场，书面向工程师提出延期10天开工的申请，工程师对此申请始终未作任何答复，承包人延至3月20日实际开工，关于承包人竣工责任的说法，正确的有(　　)。

A.承包人通过赶工在11月10日竣工，赶工费用自行承担

B.承包人通过赶工在11月10日竣工，赶工费用由发包人承担

C.承包人通过赶工在11月10日竣工，可获得提前竣工奖励

D.工程在11月20日竣工，承包人不承担拖期违约责任

E.工程在11月20日竣工，承包人应承担拖期违约责任

参考答案：AD

75.按照《建设工程施工合同》示范文本规定，对发包人和承包人都有约束力的合同文件有(　　)。

A. 中标意向书

B. 合同专用条款

C. 有关技术文件

D. 投标书附件

E. 施工过程中双方洽商达成的书面协议

参考答案：BE

76.某材料采购合同履行过程中，供货方提前30天通过铁路运输将订购材料运抵项目所在地车站，且交付数量多于合同约定的尾差。采购方提货后的支付责任包括(　　)。

A. 及时支付全部货物的货款

B. 及时支付订购数量的货款

C. 及时支付订购数量及合理尾差的货款

D. 按合同约定的到货时间支付订购数量的货款

E. 在应支付的货款中扣除提前交货期间的保管费用

参考答案：DE

77.采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同，承包商最终结算的合同价格与中标价不一致，可能的原因有(　　)。

A.工程量清单中的工程量不准确

B.承包商的投标报价漏缺

C.合同内有调价条款

D.施工中发生工程变更

E.承包商拖期竣工的赔偿

参考答案：ACDE

78.采用FIDIC《施工合同条件》中的“暂列金额”的特点有(　　)。

A. 该笔款额包括在中标通知书注明的“接受的合同款额”内

B. 属于承包人控制使用的应急费

C. 工程师有权根据工程进展的实际需要使用该笔款项

D. 该笔款项的支出只能用于与业主签订施工合同的承包人

E. 工程竣工结算前，该笔款项可以只使用一部分金额

参考答案：CE

79.按照FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，关于分包合同管理的说法，正确的有(　　)。

A. 签订施工合同后，承包商将某部分工程的施工任务交分包商完成，需经过业主同意

B. 业主应严格审查分包合同条款，保证分包合同与施工合同的一致性

C. 工程师直接发给分包商的指令，分包商必须立即执行

D. 承包商对分包商的施工负有监督、管理责任

E. 工程师对承包商和分包商施工产生的交叉干扰没有协调责任

参考答案：ADE

80.下列导致承包人索赔的情况中，工程师应批准补偿费用及利润的有(　　)。

A. 延误发放施工图纸

B. 延误移交施工现场

C. 施工中由于异常不利的气候条件造成的暂停施工

D. 施工中遇到有保护价值古迹的暂停施工

E. 依据工程师提供的错误数据导致的放线错误

参考答案：ABE