附件2

重庆市2020年成人高校招生工作进程表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **起始时间** | | **工 作 内 容** | **承办单位** |
| **8月** | 20日 | 1. 26日前，完成相关文件及管理系统准备；  2. 8月29日～9月10日，考生网上报名。 | 市考试院  区县招生考试机构  在渝招生成人高校  参加报名考生 |
| **9月** | 1日 | 1. 9月初，安排联系制卷场、监印人员和阅卷场等事务；  2. 9月7～16日，考生现场确认；  3. 9月17～19日，整理报名数据，校验和统计报名信息，由区县确定考点、编排考场、安排考务人员等；  4. 9月20日，报名信息、考点考场考务人员人数传教育部；  5. 23～27日，编排准考证号，传数据至印厂制作准考证；  6. 月底，完成与联席会议单位的衔接沟通，安排制卷入闱。 |
| **10月** | 1日 | 1. 10月10日，准备成招考务工作及文件，安排网上阅卷；  2. 20日前，准备教育部视频工作会及成招考务工作会；  3. 10月25日前，凡有艺术、体育专业招生的院校，将考生专业成绩报至市考试院备案；  3. 10月22日，召开巡考督考会，领成人高考试卷、准考证  4. **10月24～25日，全国统一成人高考。**  5. 10月26～27日，成考试卷返卷。 |
| **11月** | 1日 | 1. 20日前，成考阅卷、成绩统计及校验、成招录取划线；  2. 11月20日，公布成考成绩和成招录取分数线 ；  3. 11月21～22日，考生在门户网站根据提示申请登记分数复查，11月24日收取和移交查分登记信息；  4. 11月27日前，考生自行在网上查询分数复查结果；  5. 11月30日，符合条件考生二次填报志愿。 |
| **12月** | 上旬 | 1. 12月初，下发对违纪舞弊考生的处理决定；  2. 遴选成招录取场工作人员，安排准备录取工作；  3. 12月20日前，实施成人高校招生录取工作。 | 市考试院  区县招生考试机构  在渝招生成人高校 |
| 月底 | 1. 解决遗留问题，整理录取数据；  2. 向各区县招办传送考生录取信息，通报录取情况；  3. 最终录取库上报教育部。 | 市考试院 |