### 2010年注册监理工程师考试《合同管理》真题及答案

一、单项选择题(共50 题，每题1 分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意)

1.合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是( )。

A.地震灾害导致施工暂停

B.恶劣气候影响施工安全

C.社会动乱影响施工进度

D.图纸设计错误导致的工程返工

【解析】根据行为的定义：行为指人的有意识的活动，选项A、B、C均不因合同当事人双方的意志而“转移”，所以都不属行为

【参考答案】D

2.监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理，这种行为的法律性质属于( )。

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.职务代理

【解析】代理分为委托代理、法定代理和指定代理三种，代理权来源于被代理人的委托行为的，为委托代理，工程建设活动中的代理一般为委托代理，本题就是这样的情况。

【参考答案】A

3.施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中，保证期限相对较短的是( )。

A.施工投标保证

B.施工履约保证

C.施工预付款保证

D.质量保证金保证

【解析】B、D两项的保证期限涵盖了建设工程的施工阶段， C选项一般亦涵盖建设工程施工阶段的大半部分，而A选项只涵盖招标投标阶段，故

A选项的保证期限相对较短。

【参考答案】A

4.甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为( )。

A.已经成立

B.完备形式后成立

C.效力待定

D.未成立

【解析】在已既成事实的情况下，合同应认定为已经成立，本题双方合同已经履行，属已既成事实的情况，故A项正确。

【参考答案】A

5.当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是( )。

A.招标公告

B.投标文件

C.宣传广告

D.招股说明书

【解析】选项ACD都是要约邀请。

【参考答案】B

6.《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是(

)。

A.对方当事人降低注册资金

B.对方当事人银行贷款数额激增

C.对方当事人的法定代表人变更

D.对方当事人经营状况严重恶化

【解析】合同法规定,在对方出现以下四种情况时，可行使不安抗辩权：①经营状况严重恶化;②转移财产、抽离资金以逃避债务;③丧失商业信誉;④有丧失或可能丧失履行债务能力的其他情形。

【参考答案】D

7.根据《合同法》的规定，下列合同中，属于无效合同的是( )。

A.一方因重大误解而订立的合同

B.双方协商一致订立的显失公平的合同

C.双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同

D.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同

【解析】无效合同、效力待定合同与可变更或可撤销合同三者的区别是历年常考内容，如果合同的订立会对国家、社会或他人的利益形成不利影响，则可判定为无效合同，本题选项A、B、D都属可变更或可撤销合同，因为，一般而言此三项只直接涉及双方当事人的利益。而C项中“非法目的”会对他人或社会的利益形成不利影响，因此应属无效合同。

【参考答案】C

8.施工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。根据《合同法》的规定，该行为属于( )。

A.债务承担

B.债权转让

C.债务人向第三人履行债务

D.由第三人向债权人履行债务

【解析】首先应区分是属于合同转让，还是合同履行中的债权转让或债务转移，这是解此类题的关键。按该方法即不难判定。工程分包后，分包单位不能取代总包单位成为总包合同的法律关系主体，因此必不属于合同转让，工程分包实质上是由第三人(分包人)向债权人(发包人)履行一部分债务(工程施工的行为)，故应选D项，属于合同履行中的债务转移。

【参考答案】D

9.某工程项目的施工合同，因发包人委托的设计单位提供的设计图纸错误，给承包人造成施工损失。根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于承担该损失责任的说法中，正确的是(

)。

A.由设计单位直接向承包人承担违约责任

B.由发包人和设计单位对承包人承担连带违约责任

C.发包人先向承包人承担违约责任，再向设计单位追究违约责任

D.发包人依据设计合同追究设计单位的违约责任后，再将设计单位支付的赔偿金转交给承包人

【解析】工程建设中的权、责关系必须以合同关系为基础，任何一方只能向和自己有合同关系的对方提出承担违约责任的要求，因此，作为施工承包合同的当事人之一，发包人应根据施工合同对承包人承担违约责任，再根据其与设计单位签订的工程设计合同向设计单位追究违约责任。由于设计单位与承包人之间并无合同关系，所以设计单位不向承包人承担责任，发包人也不能待设计单位承担设计合同的违约责任之后才承担自己对于施工合同的违约责任，因此选项A、B、D均不对。

【拓展】分包单位与建设单位同样没有合同关系，为什么分包单位应对分包工程的质量问题与总包单位对建设单位承担连带责任呢?--分包合同与设计合同的性质不同，工程分包实质上是由第三人(分包人)向债权人(发包人)履行一部分债务(工程施工的行为)，分包合同的签订属于承包合同履行中的债务转移，如上述第8题就是很好的例子。而设计合同与承包合同之间没有这种关系。

【参考答案】C

10.某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同，并按合同约定支付了10 万元定金。此后供货商违约，按合同约定的违约条款计算的违约金为25

万元。对此违约事件，建设单位有权要求供货商支付( )万元。

A.10

B.25

C.20

D.35

【解析】违约金方式：应赔偿25万元，定金方式：赔偿额为10万元(定金应双倍“返还”，其中定金赔偿额和返还额各为10万元)，两者不能同时适用，故本题选择赔偿额度较高的方式--违约金方式

【参考答案】B

11.根据《担保法》的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是( )。

A.抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产

B.抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产

C.担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人

D.担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人

【解析】抵押物和质押物都可以是第三人的财产，选项A、B不正确;抵押与质押的一个重要区别是：抵押不转移占有，而质押必须转移占有，因此选项C错误，选项D正确。

【参考答案】D

12.某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。下列关于组织该工程招标的说法中，正确的是( )。

A.招标申请经批准后，招标人可以自行招标

B.办理招标备案后，招标人可以自行招标

C.无须办理招标备案，招标人可以自行招标

D.办理招标备案后，招标人应委托代理机构招标

【解析】

(1)无论自行招标还是委托招标，均需经招标备案后方可进行，故C项错误。

(2)在招标人具备“编、组”能力的情况下，可以自行招标，故选项D应委托代理机构招标的说法不妥

(3)利用招标方式选择承包单位属于招标单位自主的市场行为，政府部门的作用是监督和规范市场行为，因此，只需报有关政府监督部门备案，无需经政府部门审批。故A项不妥。

【参考答案】B

13.公开招标时，下列对投标人提供的文件进行评审的内容中，不属于评标委员会评审内容的是( )。

A.投标文件的符合性鉴定

B.投标人的资格预审

C.商务标评审

D.技术标评审

【推理技巧】解本题的分析方法有多种，根据招标程序分析就可以准确剔除掉错误答案。

公开招标程序中，资格预审应在发标(发售招标文件)之前完成，只有资格预审合格的投标人才有资格参加投标。根据七部委制定的《评标委员会和评标办法暂行规定》，评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。因此，评标委员会不宜过早组建，该办法还规定：评标委员会成员名单一般应于开标前确定。换句话说，在资格预审完成时，评标委员会往往尚未正式组建，因此，投标人的资格预审不属于评标委员会评审内容。

另外，利用顾名思义法也可推测出正确答案，评标委员会的作用显然是根据投标人的投标文件进行评标，A、C、D三项均为对投标文件进行评审，B项显然还处于资格预审阶段，此时连投标人的投标资格都未最终确定，又怎么能评标呢?因此，正确答案为B项。

【参考答案】B

14.下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是( )。

A.联合体投标没有联合体协议书

B.投标工期长于招标文件要求的工期

C.投标报价的大写金额与小写金额不一致

D.投标文件没有投标人授权代表的签字

【解析】区分是否属于无效投标文件，是属于重大偏差还是细微偏差，这都是历年考试的重点内容。例如：属无效投标文件的五种情况分别是：“签章不全、无法辨、未密封、无保函、联合体-无协议”。

属于重大偏差情况的归纳助记口诀详见《轻松过关》第51页。 选项A、D属无效投标文件，选项B属重大偏差。

【参考答案】C

15.根据《招标投标法》的规定，招标过程中发生下列情况的，招标人可以据此没收投标保证金的是( )。

A.投标文件的密封不符合招标文件的要求

B.投标人购买招标文件后不递交投标文件

C.投标文件中附有招标人不能接受的条件

D.投标截止日期后要求撤回投标文件

【解析】招标人可没收投标人投标保证金的几种情况如下：

自投标截止日期开始，投标人即不能补充、修改或撤回投标文件，如果在此之后至招标文件规定的投标有效期终止之前的期间内撤回投标文件，或中标后放弃中标，或拒绝与招标人签订合同，或中标后拒绝提交履约保证金，则招标人均可没收投标保证金。选项D即属于上述情况之一，因此是正确选项。

选项A、C的情况不属于投标人违约，招标人应该退还保证金。

选项B不正确，因为投标文件的性质是要约，投标人不递交投标件，其实质是不发出要约，连要约都未发出，投标人当然不需要承担任何责任。

【参考答案】D

16.某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000 万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150

万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为( )。

A.4850 万元和5000 万元

B.4850 万元和4850 万元

C.5150 万元和5000 万元

D.5150 万元和4850 万元

【解析】一般情况下应以投标报价为合同价签订合同。

【参考答案】A

17.下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是( )。

A.设计招标应为设计方案最优者

B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者

C.施工招标为投标报价最低者

D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者

【解析】

招标投标法规定：投标人不得以低于成本的报价竞标。即便是以评标价法评标，招投标法也规定：应评选投标文件能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低(即满足要求的评标价最低)的投标人为中标人，但是投标价格低于成本的除外。因此C项显然不正确，符合题意。

【参考答案】C

18.根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时，设备使用的补偿金额计算方法是( )。

A.补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间

B.补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间+设备折旧率

C.补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费

D.补偿金额=设备原值×设备折旧率+管理费

【解析】委托监理合同范本第十五条规定，委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿(补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例×设施原值+管理费)。

【参考答案】C

19.根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，监理合同的有效期指的是( )。

A.合同约定的开始日至完成日

B.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日

C.合同签订日至合同约定的完成日

D.合同约定的开始日至工程验收合格日

【解析】监理合同的有效期(即监理人的责任期)，不以合同约定的日历天数为准，而是根据监理人是否完成了包括附加工作和额外工作的全部监理工作的义务来判定，具体为：

监理合同有效期起始时间：以签订监理合同、工程准备工作开始时计。

确定监理合同有效期截止时间的条件为(以下三项缺一不可)：

1)监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续;

2)承包人和委托人已签订工程保修责任书;

3)监理收到监理报酬尾款。

【参考答案】B

20.某工程监理合同履行中，委托人与科研机构的试验室签订了负责施工期间材料和工艺质量检测试验的技术服务合同。按照建设工程委托监理合同示范文本的规定，下列关于监理人工作的说法中，不正确的是(

)。

A.试验室应接受监理人的指示，完成要求进行的检测试验项目

B.监理人应监督试验过程，对试验数据的正确性承担连带责任

C.监理人对依据不准确的试验数据作出的错误判断，不承担责任

D.试验数据正确，监理人作出错误判断应承担责任

【解析】监理人不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任。保证试验数据的正(准)确性是试验室的质量责任，监理人不对试验室的行为承担责任。但若属监理人发出错误指令或监理人自己的工作失误--如选项D的情况，则监理人应承担责任。

【参考答案】B

21.施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励。奖金应当由(

)支付。

A.委托人

B.承包人

C.委托人和承包人共同

D.政府主管部门

【解析】利用“合同关系原则”可知，委托监理合同中约定的奖励应由该合同的对方当事人支付，本题中对方当事人即为委托人。

【参考答案】A

22.根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，下列工作中，不属于监理人义务的是( )。

A.协调工程项目的外部关系

B.报送监理人员情况

C.保守工程秘密

D.协调合同管理工作

【解析】外部协调工作是委托人的义务。

【参考答案】A

23.根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。

A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料

B.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年

C.委托人增加的监理工作内容过多

D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工

【参考答案】B

24.根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列终止合同的说法中，正确的是( )。

A.监理人发出终止合同通知，通知发出14 天后，合同即行终止

B.监理人发出终止合同通知，通知发出14 天内未得到答复，可进一步发出终止合同的 通知，第二个通知到达时合同即行终止

C.监理人发出终止合同通知，通知发出14 日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止合同

D.监理人发出终止合同通知，通知发出14 日未得到答复，可进一步发出终止合同通知第二个通知发出42 日内仍未得到答复可终止合同

【参考答案】D

25.某工程采用公开招标方式选定设计单位。2009 年10 月6 日发包人下达中标通知书，2009年10 月25 日双方依法签订合同，2009 年10

月27 日发包人支付了定金，2009 年10 月28日设计人收到定金。此设计合同中，设计期限起始时间应为( )。

A.2009 年10 月6 日

B.2009 年10 月25 日

C.2009 年10 月27 日

D.2009 年10 月28 日

【解析】设计合同中的设计期限应从设计人收到发包人支付的定金之日起开始计算，详见《轻松过关》第152页，建设工程各类合同有效期的对比归纳表(表10-1)。

【参考答案】D

26.某工程设计合同约定的合同价为100

万元，定金为合同价的20%。设计工作完成40%时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为(

)万元。

A.20

B.40

C.50

D.100

【解析】发包人解除设计合同，工作完成量不足一半时应按一半支付，超过一半则应全额支付。本题中完成40%，未及一半，故违约金额为100万元×50%=50万元

【参考答案】C

27.实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由( )以书面形式通知承包人。

A.总监理工程师

B.监理人

C.发包人

D.总监理工程师代表

【解析】实行工程监理的施工项目，应由发包人在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

同样，本题用《轻松过关》总结的“合同关系原则解题最为简单，与承包人有合同关系的对方当然应是发包人，故答案非C项莫属。

【参考答案】C

28.根据建设工程施工合同示范文本的规定，承包人按照工程师的指示完成新增附加工作后，给承包人增加的支付款属于( )。

A.费用

B.追加合同价款

C.索赔款

D.可接受合同金额

【解析】首先应搞清楚追加合同价款与索赔的区别。

追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。(工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付)

索赔：指在合同履行过程中对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成实际损失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。

由上述定义可看出，本题中，因工程师指示新增附加工作而产生的应给承包人增加的支付款必不属于索赔款，应属于追加合同价款。故B项正确。

【参考答案】B

29.施工合同中，通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款，其目的是( )。

A.担保发包人能够按期支付工程进度款

B.发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难

C.表明发包人与承包人合作的诚意

D.防止承包人擅自变更、终止施工合同

【参考答案】B

30.因承包人有某项专利技术及设计资质，施工合同内约定部分施工图设计包括在承包工作范围内。承包人完成的该部分工程设计文件，应首先提交给( )审核。

A.发包人

B.设计文件的审批机构

C.监理工程师

D.承担工程初步设计的设计院

【解析】第九条“三个应通过”原则解此类题很简单，施工阶段在实行工程监理的情况下，承包人与发包人之间的工作联系均应通过监理单位进行。

【参考答案】C

31.某施工合同协议书内注明的开工日期为2009 年2 月1 日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1

周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009 年2月5 日开始动工。2009 年12 月5 日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009 年12

月20 日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为( )。

A.自2 月1 日始，至12 月5 日止

B.自2 月1 日始，至12 月20 日止

C.自2 月5 日始，至12 月5 日止

D.自2 月5 日始，至12 月20 日止

【解析】由于工程师未批准开工延期，故开工日期(即施工期的开始时间)仍应为2009年2月1日，竣工验收以承包人提交的竣工验收报告的日期为准。【参考答案】A

32.根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验的说法中，正确的是( )。

A.由承包人提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验

B.由设备制造商提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验

C.承包人应在设备到货时与发包人共同核验

D.承包人应在设备到货时与工程师共同核验

【解析】由承包人采购的工程设备，承包人应在设备到货时与工程师共同核验。

【参考答案】D

33.根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于工程师进度管理任务的说法中，不正确的是( )。

A.审查承包人提交的进度计划 B.修改承包人提交的进度计划

C.控制施工工作按进度计划执行 D.检查承包人进度计划的执行情况

【解析】解此类题既简单又方便，监理工程师对于承包方的进度计划不编制、不修改，只审核(可提出修改意见)。

【参考答案】B

34.根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，正确的是( )。

A.工程师与承包人共同检验

B.工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验

C.工程师未在检验记录上签字，承包人7 日内不得进行工程隐蔽

D.验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验

【解析】工程师无故不参加验收，承包人可自行组织验收，但验收结果仍有两种可能，可能合格，也可能不合格。故选项B错误;验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可以隐蔽，选项C不正确;选项D的“返工”二字不妥，验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内修改后重新报验，不是所有验收不合格的情况都必须返工。

【参考答案】A

35.某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是(

)。

A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额

B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金

C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任

D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工

【解析】解此类题特别有效，监理工程师对于承包方修改后的进度计划的认可，不免除(也不减轻)承包方对自身原因造成的损失或延误所应承担的责任。

【参考答案】C

36.根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是( )。

A.地方税费发生变化

B.工程造价管理部门公布的价格调整

C.施工作业导致停水2 天

D.一周内限电导致累计停工时间超过1 个工作日

【解析】税费变化和工程造价管理部门公布价格调整虽然都可以作为调整合同价款的理由，但却都不能作为顺延工期的理由，故A、B两项不符题意;施工作业原因是承包商自身原因，不应作为合同价款调整和顺延工期的理由，故选项C亦不符题意。一周内非承包人原因停水、或停电、或停气造成停工累计超过8小时，可作为调整合同价款和顺延工期的理由，故D项符合题意。

【参考答案】D

37.根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于工程量计量的说法中，正确的是( )。

A.按照承包人完成的实际工程进行计量

B.只对承包人完成的合格工程进行计量

C.对超挖的工程量不予计量，但对超挖部分的回填工程量予以计量

D.承包人施工原因造成返工的工程量也应予以计量

【参考答案】B

38.工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。建设工程施工合同示范文本对办理施工环保许可的规定是( )。

A.承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用

B.承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用

C.发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用

D.发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用

【推理技巧】“由最有条件的一方尽义务的原则”，本题中承包方对因施工而可能对环境造成的影响最清楚，故应由承包人办理施工环保许可手续。

通俗地说，承包人是干活挣钱，因此，工程建设项目的一切正常费用归根结底均应由发包人承担，仅当某项费用已包含在工程承包合同价款中，或费用是由承包人的原因或责任造成的，或属应由承包人承担的风险，才可以说，该项费用由承包人承担。办理施工环保许可手续的费用并未包含在工程承包合同价款中(合同价款中属于措施项目费的环境保护费指的是承包人为保护施工现场环境而采取相应措施的费用，不是办理施工环保许可手续的费用)，因此该费用应由发包人承担。

【参考答案】A

39.根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，正确的是( )。

A.由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安装，发包人承担相应费用

B.发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负责拆除并重新采购，发包人承担相应的费用

C.承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用

D.由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用

【推理技巧】选项A错在工程师无权指示设计单位修改设计，应通过建设单位进行;

由常识即可分析出B、C两项的不妥之处，以B项为例，如果改由承包人重新采购，那么发包人与原供货方之间的采购合同如何处理?通常情况下原供货方不会同意退货，更不会同意中止合同，通常是由供货方负责修理或换货，并应根据供货合同的约定赔偿造成的损失。即使供货方同意中止合同，发包方也不一定会同意变更施工合同的权利、义务，

将应由发包方采购的设备改由承包方采购。同理，C项所述的处理方式也存在这些问题。

正确说法应为：由于设备制造原因，试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延;设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。

D项：根据责任划分原则，由于施工安装原因，试车达不到要求，当然应由承包人承担返工的费用。因此D项正确。

【参考答案】D

40.根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是( )。

A.发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织

B.承包人采购的设备，联运无负荷试车由承包人负责组织

C.承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织

D.发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织

【解析】

1. 试车工作由何方组织与设备由何方采购无关;

2.

联动无负荷试车和投料试车(属竣工后的带负荷试车)均应由发包人组织，因为发包人最有条件完成此类组织工作(由最有条件的一方承担职责的原则)，况且竣工后的试车已不属于承包人的工作范围。

【参考答案】C

41.根据建设工程施工合同示范文本的规定，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料的时间应为( )。

A.工程竣工验收报告经发包人认可后28 天

B.提交工程竣工验收报告后28 天

C.移交工程后14 天

D.通过工程竣工验收后14 天

【解题技巧】利用助记口诀

“除去认可与交工，索赔验收28从”可解本题。关于工程建设中的各种时限的助记口诀及使用说明详见《轻松过关--案例分析分册》第255页。

【参考答案】A

42.根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是( )。

A.发包人严重拖欠工程进度款

B.发包人拖延组织工程竣工验收

C.发包人拒绝支付工程竣工结算款

D.发包人指令使用质量不合格的建筑材料

【解析】发包人在收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，应从第29天起计算利息，承包人可催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

【参考答案】C

43.建筑材料采购合同履行中，采购方变更到货地点，未在合同规定的时限内及时通知供货商，导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是(

)。

A.由供货商承担供货的全部运费

B.由采购方承担自行运到目的地所需费用

C.由供货商承担货物转运增加的保险费用

D.由采购方和供货方共同承担转运费用

【解析】“责任划分原则”即很好理解，本题中采购方擅自变更到货地点，又未及时通知对方，应承担全责。

【参考答案】B

44.根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，业主不能凭履约保函索赔的是( )。

A.因承包商的严重违约行为，业主解除合同

B.竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准

C.对业主与承包商的合同纠纷，仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款，承包商拒绝支付

D.承包商收到因施工质量原因的保修通知后，超过42 天未派人修补缺陷工程，业主请其他承包商修复

【解析】ACD三个选项的责任都在于承包商，且承包商不愿、或不能进行补救，故业主可以凭履约保函索赔。在B项所述情况下，应让承包商进行整改、返修，并由承包商承担返修费用。

【参考答案】B

45.采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是( )。

A.合同工期

B.竣工日期

C.施工期

D.合同有效期

【参考答案】A

46.根据FIDIC《施工合同条件》的规定，业主选择的指定分包商应当与( )签订分包合同。

A.业主

B.工程师

C.承包商

D.承包商代表

【解析】无论是指定分包商还是一般分包商都应与承包商签订分包合同。指定分包商与

一般分包商的区别详见《轻松过关》第134页表8-3。

【参考答案】C

47.采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，最终解决合同争议的方式应是( )。

A.提交工程师决定

B.提交争端裁决委员会决定

C.诉讼

D.仲裁

【解析】在FIDIC施工合同条件下，解决争议的办法依次是：双方协商→提交工程师决

定→提交争端裁决委员会决定→仲裁。

【参考答案】D

48.根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是( )。

A.承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间

B.施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准

C.运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用

D.承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有

【解析】承包商的机械设备进、出施工现场均需经工程师批准，这是为了保证工程能正常进行并按期完工。

【参考答案】B

49.承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于( )。

A.工程延误索赔

B.工程变更索赔

C.工程加速索赔

D.合同工期索赔

【参考答案】C

50.根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列工程师对承包商索赔的处理决定中， 不正确的是( )。

A.通过变更删减部分承包工作内容的，给予费用补偿并相应缩短合同工期

B.完成变更指令增加的施工项目，给予费用补偿并顺延合同工期

C.因不可预见的外界条件对施工的干扰，给予费用补偿并顺延合同工期

D.异常不利的气候条件影响导致施工暂停，费用不予补偿但顺延合同工期

【解析】对于A项，通过变更删减部分承包工作内容的情况下，相应缩短合同工期不妥，因为删减部分承包工作内容属业主原因，业主方不能单方面决定缩短合同工期，应与承包商

协商达成一致才能缩短合同工期。故A项不妥，符合题意。

给予费用补偿是合理的，因为，在删减承包工作内容情况下，如果按原合同单价和实际完成的工程量计算工程款而不给予费用补偿，显然对承包商不公平，因为工作量减少会导致承包商单位工程量的间接费用增加，这与盈亏平衡分析方法中产销量减少会导致单位产品的固定成本增加是同一道理，因此应给予费用补偿。(见教材《建设工程投资控制》第158页表7-1中序号24所列内容以及《轻松过关--投资控制分册》第99页所归纳的记忆口诀)

【参考答案】A

二、多项选择题(共30 题，每题2 分。每题的备选项中，有2 个或2

个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5 分)

51.合同法律关系的主体是参加合同法律关系，享有相应权利，承担相应义务的当事人。下列主体中，可以作为合同法律关系主体的有( )。

A.政府机关

B.法人的分支机构

C.大学所属二级学院

D.事业单位

E.社会团体

【解析】合同法律关系的主体可以是自然人、法人或其他依法成立，不具备法人资格，但能以自己名义参与民事活动的组织(如：法人的分支机构、联营体、合伙企业、个人独资企业等)。

法人可分为企业法人和非企业法人两类，非企业法人包括行政法人(如政府机关)、事业法人(如事业单位)和社团法人(如：社会团体)。

【参考答案】ABDE

52.下列关于建筑工程一切险保险人的保险责任期限的说法中，正确的有( )。

A.工程施工延误竣工，保险责任至保险单约定的时间止

B.工程提前竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止

C.工程提前竣工，工程竣工日为保险责任终止日

D.被保险人提前使用部分单位工程，不对保险单约定的责任期限产生影响

E.被保险人提前使用部分单位工程，该部分工程的开始使用日为保险责任终止日

【解析】保险期限：自开工或设备运至工地起，至验收合格或实际占用为止(以先发生者为准)，最长不超过保险单中的保险期。

根据建筑工程一切险的定义不难推测出本题答案，建筑工程一切险是承保各类名用、工业和公用事业建筑工程项目在建造过程中......因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。如果工程提前竣工或提前使用，就已不是在建造过程中，因此保险期限应截止至工程验收合格或实际占用为止，故B、D项错误，而C、E项正确。另外，

A项也是合情合理的，保险期限不应因为工程延误竣工而延长(除非投保人交纳一定费用延长保险期限)，否则对保险公司不公平。

【参考答案】ACE

53.根据《合同法》的规定，下列关于格式条款合同的说法中，正确的有( )。

A.格式条款合同的起草方应遵循公平原则确定当事人之间的权利义务

B.订立合同时，起草方有义务请对方注意免除其责任的条款

C.订立合同时，不允许对合同的任何条款做改动

D.发生合同争议时，如果涉及合同条款有两种以上不同解释，应由起草方解释

E.发生合同争议时，如果涉及合同条款有两种以上不同解释，应采用对起草方不利的解释

【解析】利用《轻松过关》解题原则之第一条“公平、公正原则”(第144页)可以轻松解题。格式条款是单方面拟定的合同条款，这种条款一般对订立者有利。根据公平原则，应平衡这种对订立方有利而对另一方不利的情况，事实上，各国立法都对格式条款订立方进行了一定限制。A、B、E项均符合上述原则，因此正确。

所谓格式条款，是单方面拟定，未与对方协商即采用的条款，对方只能在接受格式条款或拒绝签订合同两者之间选择，不能改动格式条款(当然，任何合同条款只要经双方协商一致就能改动，但能改动的条款就不能称为格式条款)。

关于C项的正确与否，从不同的角度理解会得出不同的结论，故为慎重起见，C项最好不选。

【参考答案】ABE

54.《合同法》规定的承担缔约过失责任的构成要件有( )。

A.缔约一方有受损害的事实

B.缔约过失责任方有过错

C.缔约方违反要约约定

D.缔约当事人的过错与损失有因果关系

E.合同尚未成立

【解析】根据缔约过失责任的定义，“合同尚未成立”系判断是否为缔约过失责任的前提条件之一，故E项正确。

合同一旦成立，当事人应当承担的是违约责任或者合同无效的法律责任。(合同生效与合同成立的区别详见《轻松过关》第23页)

A、B、D三项显然应该是承担缔约过失责任的构成要件。

【参考答案】ABDE

55.《合同法》规定的合同变更条件包括( )。

A.有效的合同

B.协商一致

C.合同当事人一方确有变更理由和依据

D.须经合同管理机关批准

E.变更内容明确

【解析】合同法规定：当事人协商一致，可以变更合同。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。

想想我们自己在生活和工作中的常识，只要合法、合规，且符合当事人双方的真实意愿，当事人双方就可在协商一致的条件下订立合同，也可以变更合同(变更内容须明确)，无需其他条件，因此可以将C、D二项剔除。

【参考答案】ABE

56.下列解决合同争议的文件中，具有法律强制力的有( )。

A.监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议

B.建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

C.仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书

D.法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书

E.合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

【解析】A、B、E三种情况下所达成的协议具有法律效力，但不具备法律强制力(法律强制力的体现如：申请法院强制执行)。

【参考答案】CD

57.根据《招标投标法》的规定，下列各类项目中，必须进行招标的有( )。

A.大型基础设施建设项目

B.涉及国家安全的保密工程项目

C.国家融资的工程项目

D.世界银行贷款项目

E.采用特定专有技术施工的项目

【解析】选项B、E均属可以直接委托发包的情况(可不进行招标)。

【参考答案】ACD

58.招标人向建设行政主管部门申请办理招标手续时，所提供的招标备案文件应说明的情况有( )。

A.招标工作范围

B.对投标人的资质要求

C.招标公告

D.资格预审条件

E.招标方式和计划工期

【解析】C、D二项不属招标备案文件必须包括的内容。

【参考答案】ABE

59.根据《招标投标法》的规定，开标时发现投标文件未完全符合招标文件要求的下列情况中，导致投标文件无效的有( )。

A.投标文件未按要求予以密封

B.投标函未加盖企业法定代表人印章

C.投标人未提供投标保函或投标保证金

D.投标文件对招标文件的响应存在细微偏差

E.联合体投标未附联合体共同投标协议书

【解析】很容易记住属无效投标文件的五种情况。 对招标文件的响应存在细微偏差的投标文件仍应属有效投标文件，故D项不符题意。

【参考答案】ABCE

60.工程设计招标与施工招标的主要区别有( )。

A.招标文件的内容不同

B.投标保函的保证范围不同

C.对投标书的编制要求不同

D.开标形式不同

E.评标原则不同

【解析】利用《轻松过关》第63页表3-2的归纳可轻松解答本题。

【参考答案】ACDE

61.根据建设工程监理委托合同示范文本的规定，委托人与监理人通过招标程序签订监理合同的，下列文件中，属于合同组成部分的有( )。

A.中标函

B.监理委托函

C.工程监理合同标准条件

D.投标保函

E.规范和规程

【解析】委托人与监理人通过招标程序签订监理合同的，属于合同组成部分的有：

(1)双方签署的“合同”协议;

(2)监理委托函或中标函;

(3)建设工程委托监理合同标准条件;

(4)建设工程委托监理合同专用条件;

(5)在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

【参考答案】ABC

62.根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，委托人对监理人履行合同的监督事项包括( )。

A.监理人选择的监理工作分包单位须征得委托人同意

B.监理人调换总监理工程师须征得委托人同意

C.批准监理人的监理工作实施细则

D.审查监理人提交的监理报告

E.要求更换不称职的监理人员

【解析】监理工作实施细则不需要经委托人批准，经总监理工程师审批即可实施。

【参考答案】ABDE

63.根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，下列权利中，监理人执行监理业务时可以行使的有( )。

A.工程设计的建议权

B.工程项目质量、工期和费用的监督控制权

C.施工承包单位的选定权

D.工程设计变更的决定权

E.工程项目协作单位协调工作的主持权

【解析】选项C、D所述权利应为建设单位的权利。

【参考答案】ABE

64.根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的有( )。

A.由于委托人的原因使工作受阻而增加的工作

B.由于第三方的原因使工作受阻而增加的工作

C.由于委托人要求增加服务内容和工作范围而增加的工作

D.非监理人的原因导致监理业务暂停后的恢复工作

E.非监理人的原因导致监理合同终止的善后工作

【解析】这里仅介绍该书总结的区别附加工作和额外工作的一个小技巧： 1.附加工作的特征词汇是“增加”、“延长”。A、B、C三项符合这些特征，因此为附加工作。

2.额外工作的特征词汇是“恢复”、“准备”或“善后”。 D、E两项符合这些特征，因此为额外工作。

【参考答案】ABC

65.根据建设工程勘察合同示范文本的规定，发包人配合勘察人开展勘察工作的义务包括( )。

A.办理施工许可证

B.拆除地下障碍物

C.平整施工现场

D.挖好排水沟渠

E.接通水源电源

【解析】凭逻辑推理即可剔除错误选项。办理施工许可证并非开展勘察工作的条件，申领施工许可证的条件之一是应有满足施工需要的施工图纸及技术资料，在工程勘察阶段，尚未开始进行设计，怎么有条件办理施工许可证呢?因此A项可剔除。其他四项都是开展勘察工作的必要条件。

【参考答案】BCDE

66.根据建设工程设计合同示范文本的规定，发包人的义务包括( )。

A.按时提供设计依据文件

B.负责设计成果的报批手续

C.负责审查各阶段设计文件

D.保证设计质量

E.为设计人提供施工现场工作条件

【推理技巧】施工图设计完成后，发包人应将施工图报送建设行政主管部门，由建设行政主管部门委托的审查机构进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审查。因此C项不妥。

【参考答案】ABE

67.建设工程施工招标确定中标人后，合同协议书中有关工期的内容应包括( )。

A.开工日期

B.竣工日期

C.施工期

D.合同工期总日历天数

E.合同工期总工作天数

【解析】实际的施工期和合同工期总工作天数可以由承包人在合同工期的范围内根据实际情况合理安排(施工进度计划应事先报经监理批准)，如某天下大雨不适宜工作，承包人可暂停这一天的工作，又如，承包人可以计划将施工期缩短而提前完工。可见，合同中只需约定开工日期、竣工日期以及合同工期内的总日历天数即可。

【参考答案】ABD

68.根据建设工程施工合同示范文本通用条款的规定，当合同的组成文件之间出现矛盾或歧义时，下列有关文件优先解释顺序中，正确的有( )。

A.中标通知书-合同协议书-合同专用条款

B.中标通知书-投标书-合同通用条款

C.履行过程中的书面洽商-合同专用条款-工程量清单

D.投标书-合同专用条款-标准规范

E.图纸-合同专用条款-工程量清单

【解析】利用《轻松过关》一书所创编的助记口诀可万无一失地解决此类问题，口诀为：有关解释顺序的协议通知了投标专用通道，对标准图纸应单报预算

【参考答案】BCD

69.建设工程开工前，合同各方应当做好各项准备工作。下列工作中，属于工程师准备工作范围的有( )。

A.开通施工现场公共道路

B.水准点与坐标控制点的交验

C.办理施工许可手续

D.审查承包人提交的施工进度计划

E.书面通知发包人及时支付工程预付款

【解析】属工程师准备工作范围内的工作有：做好水准点与坐标控制点的交验，按时提供标准、规范。为了能够按时向承包人提供设计图纸，工程师可能还需要.....做好设计单位的协调工作，按照专用条款的约定组织图纸会审和设计交底。

A、C两项是发包人的工作。

【参考答案】BD

70.根据建设工程施工合同示范文本的规定，导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商在执行工程师暂停施工的指示后，可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括(

)。

A.施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全

B.施工中遇到了有考古价值的文物

C.发包人订购的设备不能按时到货

D.施工作业危及人身安全

E.发包人未能按时移交后续施工的现场

【解析】第18页精辟地归纳道：“非乙因责非乙险，甲方补偿工期延”，意为：如果造成了费用增加和总工期延误，只要不属乙方的原因、乙方的责任以及乙方应承担的风险，除此以外均可要求甲方(发包人)追加合同价款并顺延工期。

选项B、C、E符合上述条件，故应入选本题答案。选项A、D属承包人自身原因，故不符题意。

【参考答案】BCE

71.根据建设工程施工合同示范文本的规定，合同履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括( )。

A.本期完成的工程量对应报价单的相应价格计算的工程款

B.设计变更调整的合同价款

C.因不可抗力导致人员伤亡的损害赔偿款

D.本期应扣回的工程预付款

E.承包人的索赔款

【解析】

不可抗力情况下，人员和财产损失由双方各自承担，承包方不应要求发包人支付

承包方自身的损失，因此C项错误。

【参考答案】ABDE

72.根据建设工程施工合同示范文本的规定，因不可抗力事件导致的下列损失中，应由发包人承担的包括( )。

A.工程本身的损失

B.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失

C.工程师的人员伤亡损失

D.工程停工损失

E.承包人的施工机械损失

【解析】关于不可抗力情况下的合同责任，不难分辨，E项属承包人自身的损失，应由承包人自己承担，而D项中包含了因停工而造成的承包方的经济损失(包括承包方人员、施工机械窝工损失等)，这部分损失也应由承包人自己承担。

除承包人、发包人以外的第三方人员伤亡和财产损失应由发包人承担。对于施工合同而言，选项C中的工程师是发包人的委托代理人，也可视为除发包人和承包人以外的第三方人员。故相对于承包人而言，工程师的人员伤亡损失应由发包人承担。

选项B中待安装的工程设备属于“运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备”一类，故其损失应由发包人承担。

【参考答案】ABC

73.根据建设工程施工合同示范文本的规定，承包人签署的质量保修书的主要内容应包括( )。

A.工程质量保修范围

B.质量保修期限

C.保修金数额

D.发包人的保修通知书格式

E.施工质量责任的保修金扣留方式

【参考答案】AB

74.工程材料采购合同履行过程中，对交付货物的质量检验方法包括( )。

A.样品对照法

B.经验鉴别法

C.物理试验法

D.化学实验法

E.查点法

【参考答案】BCD

75.施工过程中遇到的下列不利条件中，属于FIDIC《施工合同条件》规定的不可预见物质条件的有( )。

A.不利于施工的外界自然条件

B.超音速飞行物产生的压力波干扰

C.招标文件中未提供的水文条件

D.不利于施工的气候条件

E.招标文件和图纸均未说明的地下障碍物

【解析】教材将《FIDIC施工合同条件》下业主应承担的风险分为三类，分别为合同条件规定的业主风险、不可预见的物质条件以及汇率、法令、政策等变化对工程成本的影响。

不可预见物质条件的范围：承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件............、人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物.................、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料.............不一致的地表以下的地质和水文条件................，但不包括气候条件........。

选项ACE符合题意(不利于施工的外界自然条件是指施工中遭遇到的外界自然条件比招标文件中所描述的更为困难和恶劣，是一个有经验的承包商无法预测的不利的外界自然条件)，对于不利于施工的气候条件而言，在很多情况下是承包商可以预见的(如季节性阵雨等)，故选项D不符题意;根据教材第152页所述，选项B应归类为“合同条件规定的业主风险”。本题“不可预见物质条件”几个字是题眼，应紧抓住这几个字，有助于推理解题。

【参考答案】ACE

76.根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的有( )。

A.发生保险事件后业主未能从保险公司获得保险赔偿

B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件

C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误

D.后续法规调整引起的延误

E.施工中受到其他承包商的干扰

【解析】比如，根据助记口诀“保险未偿工不误，提前占用怎能补?”可知，除“业主保险未偿，提前占用工程”两种情况外，教材表9-3所列其他情况均可获工期补偿，注意，此处的“业主提前占用工程”是指提前占用整个工程且不再有后续施工的情况。

如C项所述的“业主提前占用部分..工程导致后续施工的延误.........”，显然应给予延长合同工期 。

【参考答案】BCDE

77.根据FIDIC《施工合同条件》的规定，对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的，工程师可以采取的处理方法有( )。

A.指示再进行一次重复的竣工检验

B.经业主同意颁发接收证书，折价接收该工程

C.建议业主解除合同

D.颁发接收证书并延长保修期限

E.要求承包商雇佣其他有能力的承包商修复缺陷

【解析】当修正缺陷后的重复竣工检验也未通过时，工程师可选择以下任何一种处理办法：

(1)指示再进行一次重复的竣工检验。

(2)经业主同意颁发接收证书，折价接收该工程。

(3)若缺陷致使业主无法享用该工程或区段所应带来的全部利益，可拒收整个工程或区段(视情况而定)，在此情况下，业主有权获得承包商的赔偿。

【参考答案】AB

78.根据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时，就( )发布变更指令。

A.缩短合同约定的工期

B.改变合同中任何工作的数量

C.删减任何合同约定的工作内容

D.改变原定的施工顺序

E.变更任何工作的质量要求

【解析】首先应分清工程变更和合同变更这两个概念。

工程变更--指施工过程中出现了与签订合同时的预计条件不一致的情况，而需要改变原定施工承包范围内的某些工作内容。

工程变更不同于合同变更，前者对于合同条件内约定的业主和承包商权利义务没有实质性改动，只是对施工方法、内容作局部性改动，属于正常的合同管理，按照合同的约定由工程师发布变更指令即可;而后者则属于对原合同需进行实质性改动，应由业主和承包商通过协商达成一致后，以补充协议的方式变更。

A项的性质是合同变更，不属于工程变更范畴，需要订立合同的双方协商一致才能进行合同变更，因此A项不符题意。

【参考答案】BCDE

79.根据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程师审核承包商提交的月支付报表后，可以不签发证书或扣减承包商报表中部分金额的情况包括( )。

A.承包商的实际施工进度滞后于进度计划

B.本月应签证的金额小于合同约定的签证最小金额

C.承包商本月施工的工程不符合合同要求部分的工程款

D.承包商无正当理由未支付给指定分包商上月应得工程款

E.承包商代表不能胜任工作

【解析】A、E两项与工程师是否签发付款证书以及是否扣减承包商报表中部分金额无必然的因果关系，比如，A项所述的实际进度滞后应已体现在承包商提交的月支付报表中(应已体现在该表中经工程师审核的实际完成工程量上)，故不应再行扣减。因此A、E两项不符题意。

指定分包商与一般分包商的区别主要有五方面，。在本题D项所述情况下，工程师可从承包商的本月应得款中扣除上月应支付而未付给指定分包商的款额，业主有权按工程师出具的付款证明将该笔金额直接支付给指定分包商。因此D项符合题意。

【参考答案】BCD

80.下列证据中，能够作为承包商索赔有效证据的有( )。

A.招标文件

B.招标阶段现场考察时，招标人对承包人所提问题的口头解答

C.技术文件中提供的地质资料

D.工程师发布的书面指令

E.检查和试验记录

【解析】

1.利用所总结的“索赔证据归纳”，可将11种索赔证据“尽收囊中”。

2.招标文件不能作为承包商的索赔证据，也不是合同文件的组成部分，因为招标文件属要约邀请(投标文件是要约，中标通知书是承诺)，因此，在招标文件和投标文件两者中，只有投标文件是合同文件的组成部分。

3. 根据总结的“口说无凭，书面生效”原则，可将选项B剔除。

4.

C项能作为承包商索赔的有效证据。因为，在招投标阶段，投标人在现场踏勘时并不能探清楚地表以下的地质情况，发包人(招标人)提供给承包人(投标人)的地质资料是其重要投标依据，在施工过程中，如果承包人发现现场的地质实况较发包人所提供地质资料所述情况更为不利，就可将现场实际的地质情况和发包人所提供的地质资料作对照提供给工程师作为索赔证据(单有现场的地质实况或单有投标时发包人所提供的地质资料都不能说明承包人的投标依据和现场地质实况有差异，必须两者都要有，两者相对照才能有效说明问题)，因此C项理所当然地应入选本题答案。教材中并未将索赔证据一一列举完全，因此笼统地列了第(12)项(其他有关资料)作为补充。

【参考答案】CDE