### 2010年监理工程师考试三项控制真题及答案

一、单项选择题(共80题，每题1 分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.下列关于建设工程质量特性的表述中，正确的是( )。

A.评价方法的特殊性

B.终检的局限性

C.与环境的协调性

D.隐蔽性

【解析】应注意在教材《建设工程质量控制》中，建设工程质量特性和工程质量的特点是两个不同的概念。

【参考答案】C

2.下列工程建设各环节中，决定工程质量的关键环节是( )。

A.工程设计

B.项目决策

C.工程施工

D.工程竣工验收

【解析】工程设计质量是决定工程质量的关键环节，工程施工是形成实体质量的决定性环节--注意教材在用词上的不同。如果勘察、设计的质量不过关，施工的质量再好也不能使设计上不合格的工程变为合格工程。

【参考答案】A

3.下列质量事故中，属于建设单位责任的是( )。

A.商品混凝土未经检验造成的质量事故

B.总包和分包职责不明造成的质量事故

C.施工中使用了禁止使用的材料造成的质量事故

D.地下管线资料不准造成的质量事故

【解析】地下管线的资料是建设单位应当提供给施工单位的资料之一，建设单位应对其准确性负责。选项ABC显然都是施工单位的责任。

【参考答案】D

4.监理工程师考查勘察、设计单位管理水平的重点是该单位的管理水平是否与其( )相符合。

A.组织机构

B.管理体制

C.资质等级

D.业务能力

【参考答案】C

5.勘察项目负责人主持编写的勘察工作方案，应由该单位( )审批、签字。

A.法定代表人

B.技术负责人

C.专业负责人

D.主管部门负责人

【解析】勘察工作方案由勘察项目负责人编写，由勘察单位技术负责人审批签字并加盖公章。总结一条考题中的规律：技术方面的文件，如果需要由单位层面(不是项目层面)的人审批、签字，则一定是由单位的技术负责人审批、签字。

【参考答案】B

6.监理工程师应审查不同阶段工程勘察报告的内容和深度是否满足( )和设计工作的要求。

A.项目招标

B.施工组织

C.勘察任务书

D.勘察进度计划

【推理技巧】勘察进度计划只反映进度方面的内容，勘察任务书是对工程勘察工作的内容和深度都提出要求的文件，故仅C项符合题意。

【参考答案】C

7.施工质量控制的系统过程可按不同的控制需要划分。需要根据工程实体质量形成的规律进行控制时，则可按( )划分系统过程。

A.物质形态的转化阶段

B.质量形成的时间

C.施工对象的层次

D.质量控制的程序

【推理技巧】四个选项中，A项与“工程实体质量形成的规律”最为相关。

【参考答案】A

8.工程招标阶段所确定的作为投标人入围条件的企业资质等级，应取得( )的认可。

A.建设主管部门

B.招标管理部门

C.工商管理部门

D.资质管理部门

【参考答案】B

9.施工质量控制点的设置，要在分析施工对象或工序活动对工程质量特性可能产生的影响大小、危害程度及质量保证难易程度的基础上，由( )确定。

A.项目监理机构

B.承包单位

C.质量监督机构

D.建设单位

【解析】承包单位在工程施工前应列出质量控制点明细表，提交监理工程师审查批准后，在此基础上实施质量预控。

因此，确切的说法是：施工质量控制点由承包单位提出，由项目监理机构审查批准。选项A和选项B都有一定道理，从不同的角度理解，本题的答案会有所不同。但考虑承包单位是工程施工的实施者，是自控主体，应充分发挥承包单位自控的能动作用，故建议优选B项。

【参考答案】B

10.由承包单位负责采购的重要材料，订货前应向监理工程师申报，与一般原材料、半成品或构配件的采购前申报相比，前者的申报还要提供( )。

A.产品说明书

B.权威性认证资料

C.技术说明书

D.材料样品

【解析】推理技巧：(1)既然重要，就需要实物样品供试验或鉴定。(2)ABC三项性质相同，都是书面材料，D项是实物，对于单选题，在3个选项性质相同而另外一项与众不同的情况下，多应猜选与众不同的一项。

【参考答案】D

11.对于规模大且工艺复杂的工程、群体工程或分期出图的工程所报送和审查的分阶段施工组织设计，须经( )批准。

A.建设单位

B.监理单位

C.质量监督机构

D.施工图审查机构

【参考答案】A

12.对于施工现场喷涂、油漆之类的工序质量检查，宜采用的检验方法是( )。

A.分析法

B.量测法

C.试验法

D.目测法

【解析】目测法包括“看、摸、敲、照”等。喷涂的密实度和颜色是否良好、均匀等需要用“看”的检验方法，而油漆的光滑度则可以通过“摸”的方法检验。

【参考答案】D

13.涉及主体结构及安全的工程变更，要按有关规定报送( )审批，否则变更不能实施。

A.当地建设行政主管部门

B.质量监督机构

C.施工图原审查单位

D.建设单位主管部门

【解析】归纳：①工程变更涉及到结构主体及安全的，该工程变更还要按有关规定报送施工图原审查单位进行审批，否则变更不能实施;

②涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，经原审查机构审批后方可施工;

③不论谁提出都必须征得建设单位同意并且办理书面变更手续，凡涉及施工图审查内容的设计变更还必须报请原审查机构审查后再批准实施。

④工程质量保修期内，涉及结构安全的质量问题，应原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，由承包人实施保修。

【参考答案】C

14.监理工程师收到承包单位隐蔽工程验收申请后，要在( )的时间内到现场检查验收。

A.建设单位确认

B.总监理工程师批准

C.质检部门规定

D.合同条件约定

【参考答案】D

15.由总包单位或安装单位采购的设备，其采购方案须事前提交给项目的( )，经其审查同意后方可实施。

A.监理工程师

B.设备总工程师

C.总工程师

D.设备安装工程师

【参考答案】A

16.针对工程质量检验工作的流动性、分散性和复杂性特点，为使监理人员有效实施对承包单位施工质量的监控，项目监理机构应制定施工质量的( )计划。

A.抽样检验

B.平行检验

C.旁站监理

D.复测复检

【解析】关于本题内容，教材《建设工程质量控制》的原文是：工程质量检验工作具有流动性、分散性及复杂性的特点，为使监理人员能有效地实施实施质量检验工作和对承包单位进行有效的质量监控，项目监理机构应当制定质量检验计划。实际上，本题的正确答案是“检验”二字，ABCD四项都显片面，相比之下，D项较好一些，因为,监理单位对施工质量的检测均应在施工单位自检之后进行，故从某种意义上来说，均可称为“复测复检”。

【参考答案】D

17.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB/T 50300-2001)，安装工程的检验批一般按( )划分。

A.专业性质

B.设备类别

C.专业系统

D.设计系统或组别

【解析】选项A是分部工程划分的依据，选项C是子分部工程划分的依据，选项B是分项工程的划分依据。

【参考答案】D

18.在建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行( )检测。

A.抽样

B.全数

C.无损

D.见证取样

【参考答案】A

19.建筑工程施工质量不符合要求，经返工重做或更换器具、设备的检验批应进行( )验收。

A.协商

B.有条件

C.专门

D.重新

【参考答案】D

20.检验批抽样方案中合理分配生产方风险和使用方风险时，对应于一般项目合格质量水平的错判概率α不宜超过5%，漏判概率β不宜超过( )。

A.8%

B.9%

C.10%

D.12%

【参考答案】C

21.按照工程质量事故处理程序要求，监理工程师在质量事故发生后签发《工程暂停令》的同时，应要求施工单位在( )小时内写出质量事故报告。

A.12

B.24

C.36

D.48

【解析】有关时限的内容是每年考试的重点之一

【参考答案】B

22.质量检验时，将总体按某一特性分为若干组，从每组中随机抽取样品组成样本的抽样方法称为( )。

A.简单随机抽样

B.分层抽样

C.等距抽样

D.多阶段抽样

【参考答案】B

23.在质量管理排列图中，对应于累计频率曲线80%～90%部分的，属于( )影响因素。

A.一般

B.主要

C.次要

D.其它

【参考答案】C

24.实际抽样检验方案中将合格批判定为不合格而拒收的错误，称为( )错误。

A.第一类

B.第二类

C.抽样方法

D.检验方法

【解析】根据“一错杀、二漏筛”的口诀解决此类题非常容易。

【参考答案】A

25.下列质量管理应用的统计方法中，具有动态分析功能的是( )。

A.排列图法

B.因果分析图法

C.直方图法

D.控制图法

【解析】控制图的横轴是时间，因此能随着时间的变化分析样品的质量情况。而排列图和直方图则不同，它们都是同一时刻抽样检测所绘制出的图，因此不具备动态分析的功能。

【参考答案】D

26.按照《质量管理体系标准》的术语定义，在质量方面指挥和控制组织的协调活动，称为( )。

A.质量管理

B.质量需求

C.质量管理体系

D.质量组织机构

【解析】注意题干中的中心词“活动”，四个选项中能称为活动的只有A项。

【参考答案】A

27.我国颁布的质量管理体系认证依据标准的编码是( )。

A.GB/T 19001

B.GB/T 19004

C.GB/T 19000

D.GB/T 19011

【解析】质量管理体系认证的依据是质量管理体系的要求标准，即GB/T 19001,而不能依据质量管理体系的业绩改进指南标准即GB/T

19004来进行，更不能依据具体的产品质量标准。GB/T 19000是表述质量管理体系并规定质量管理体系术语的质量管理体系标准。

【参考答案】A

28.为改善产品的特征及特性和(或)提高用于生产和交付产品的过程有效性和效率所开展的活动，称为( )。

A.质量改进

B.持续改进

C.质量策划

D.组织行为

【解析】题中提到了生产和交付产品的过程有效性和效率，因此题干所表述内容不局限于产品的质量改进，还包括其效率的改进，因此应选B而非A。

【参考答案】B

29.初步设计阶段投资控制的目标应不超过( )。

A.投资估算

B.设计总概算

C.修正总概算

D.施工图预算

【解析】《轻松过关》投资控制分册第1页图1-2或第33页表3-3将此问题归纳得完整而又清晰，初步设计阶段编制的是设计概算，在此之前只有项目决策阶段编制的投资估算。

【参考答案】A

30.施工阶段，下列投资控制的任务中，不属于监理机构任务的是( )。

A.对工程造价目标进行风险分析

B.对拟建项目进行财务评价

C.对已完工程进行计量

D.进行工程变更价款审查

【解析】选项B为监理机构建设前期阶段的任务，而非施工阶段的任务。

【参考答案】B

31.某进口设备，按人民币计算的离岸价为500 万元，国外运费率为8.2%，国外运输保险费率为4%，增值税率为17%，则该设备进口关税的计算基数是(

)万元。

A.500

B.562

C.585

D.656

【解析】有关设备购置费的计算既是难点，又是重要的考点，《轻松过关》投资控制分册创编了助记小故事和一首能帮助记忆的打油诗，将此问题巧妙地解决，相关内容详见该书考点5。根据打油诗中的“前四位，离岸派;后五位，到岸帮”可知，海关监管手续费、外贸手续费、进口关税、增值税、消费税均应以到岸价为计算基数(其中增值税、消费税两种较为特殊，详见该书)。又利用打油诗中的离家(加)险运到了岸

(离开家冒险运输终于到了岸)--意为：离岸价加上国外运输保险费和国外运费等于到岸价,可得出,本题进口关税的计算基数=到岸价=500+500×8.2%+500×4%=562万元

【参考答案】B

32.国际工程项目建筑安装工程费用构成中，暂列金额属于( )。

A.业主方的备用金

B.承包商的风险准备金

C.建筑安装工程的暂定单价

D.工程师风险控制基金

【解析】暂列金额和暂估价的概念一定要掌握。

暂列金额，是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等费用。暂列金额属于业主方的备用金。

暂估价，是招标人在工程量清单中提供的用于必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额。

【参考答案】A

33.《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2008)附录表中的“项目名称”是指( )的项目名称。

A.建设工程

B.单项工程

C.分部工程

D.分项工程

【参考答案】D

34.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2008)，分部分项工程量应按施工图( )计算。

A.图示尺寸并考虑施工误差

B.图示尺寸并结合施工方案

C.标示的工程实体净值

D.标示的尺寸加不可避免的损耗量

【解析】凡按工程量清单计价方式，分部分项工程量一律应按施工图标示的工程实体净值计算。这也是工程量清单计量规则与定额计量规则的主要区别。清单计量规则如此规定是为了保证投标、评标和工程计量、付款都有统一的口径。否则，如果要考虑误差、损耗量或结合施工方案，不同的人计算，其结果就就会不一样。

【参考答案】C

35.《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2008)规定，建安工程造价中的利润包含在( )中。

A.分部分项工程费

B.其它项目费

C.措施项目费

D.规费

【参考答案】A

36.某项目的直接工程费为98000 万元，措施费为2950 万元，规费为9600 万元，企业管理费为13750

万元。已知利润率为5.4%，综合税率为3.41%，则该项目应缴纳的税金为( )万元。

A.4016.45

B.4122.48

C.4361.49

D.4467.52

【解析】

间接费=企业管理费+规费=13750+9600

(98000 + 2950 + 13750 + 9600)*(1+ 5.4%)* 3.41% = 4467.52万元

【参考答案】D

37.某新建项目，建设期为2 年，共从银行贷款960 万元，每年贷款额相等。贷款年利率为6%，则该项目建设期利息为( )万元。

A.44.06

B.58.46

C.88.13

D.116.93

【解析】有关建设期利息的计算详见《轻松过关》投资控制分册第25页，应特别注意，每一年的计算基数宜分为两部分，一部分是以前各年度的本息和累计值，这部分应计算全年的利息;另一部分是当年发生的贷款，视为年中发生，只算半年利息，故应乘以1/2。本题共贷款960万元，则每年贷款480万元。

第一年的利息：480*(1/2)*6% =14.4万元

第二年的利息：(480+14.4)*6%+480*(1/2)*6%=44.06万元

两年合计：14.4+44.06 = 58.46万元

【参考答案】B

38.某建设项目，建安工程费为40000 万元，设备工器具费为5000 万元，建设期利息为1400万元，工程建设其它费用为4000

万元，建设期预备费为9500 万元(其中基本预备费为4900万元)，项目的铺底流动资金为600 万元，则该项目的动态投资额为( )万元。

A.6000

B.6600

C.11500

D.59900

【解析】建设投资分为静态投资和动态投资两部分，详见《轻松过关》第5页图2-1，

动态投资=涨价预备费+建设期利息+固定资产投资方向调节税

其中，涨价预备费=建设期预备费-基本预备费=9500-4900=4600万元

动态投资=4600+1400+0=6000万元

【参考答案】A

39.按建设工程特点的不同，定额可分为( )等。

A.行业定额和企业定额

B.人工消耗定额和材料消耗定额

C.建筑工程定额和安装工程定额

D.预算定额和概算定额

【解析】

建设工程定额的分类

分类方法 分类结果(定额)

按反映的物质消耗的内容分 人工消耗、材料消耗、机械消耗

按建设程序分 预算、概算、估算(三者关系详见第一章考点1)

按建设工程特点分 建筑工程、安装工程、铁路等工程

按定额的适用范围分 国家定额、行业定额、地区定额、企业定额

按构成工程的成本和费用分 构成直接工程成本的定额、构成工程间接费的定额、构成工程建设其它费用的定额

根据上表，A项为按定额的适用范围分，B项为按反映的物质消耗的内容分，D项为按建设程序分。

【参考答案】

40.下列关于分部分项工程量清单编制的说法中，错误的是( )。

A.清单应包括项目编码、项目名称

B.清单应包括项目特征、计量单位和工程量

C.清单为不可调整的闭口清单

D.清单项目出现遗漏，投标人可根据工程实际补充

【解析】本题考查的是分部分项工程量清单的编制内容。分部分项工程量清单应当包括：项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量;分部分项工程量清单为不可调整的闭口清单，投标人如果认为清单内容有不妥或者遗漏，只能通过质疑的方式由清单编制人统一修改更正，并将修正后的工程量清单发往所有投标人。因此，本题的正确答案是D。

CD项基本上是互斥选项，互斥选项必有一个对，一个错。

【参考答案】D

41.采用比例估算法估算拟建化工项目建设投资时，一般以拟建项目的( )作为估算其他

专业投资的基数。

A.主要车间的建筑安装工程投资

B.设备投资

C.建筑工程投资

D.主要设备的安装费用

【解析】比例估算法一般以拟建项目或装备的设备费为基数，根据已建成的同类项目的建筑安装工程费和其他费用等占设备价值的百分比，求出相应的建筑安装工程及其他有关费用，其总和即为拟建项目或装备的投资额。因此，本题的正确答案是B。

【参考答案】B

42.下列关于实际利率和名义利率的说法中，错误的是( )。

A.当年内计息次数m 大于1 时，实际利率大于名义利率

B.当年内计息次数m 等于1 时，实际利率等于名义利率

C.在其他条件不变时，计息周期越短，实际利率与名义利率差距越小

D.实际利率比名义利率更能反映资金的时间价值

【解析】计息周期越短，则年内计息次数m越大，实际利率与名义利率的差距就越大(在其他条件不变时)，因此C项错误。

本题考查的是名义利率和实际利率的相互关系。1)、当计息周期为一年时，名义利率和实际利率相等，计息次数m大于1(或计息周期短于一年)时，实际利率大于名义利率;2)、名义利率不能是完全反映资金时间价值，实际利率才真实地反映了资金的时间价值;3)、其他条件不变时，计息周期越短，实际利率与名义利率的差值就越大。因此，本题的正确答案是C。

【参考答案】C

43.下列关于静态投资回收期的说法中，错误的是( )。

A.投资回收期既能反映项目的盈利能力，又能反映项目的风险大小

B.投资回收期不能全面反映项目在寿命期内的真实效益

C.投资回收期可作为项目经济效果评价的主要指标

D.投资回收期宜从项目建设开始年算起

【解析】本题考查的是静态投资回收期的相关内容。静态投资期投资回收期宜从项目建设开始年算起，若从项目投产年开始计算，应予以特别注明;投资回收期既能反映项目的盈利能力，又能反映项目的风险大小;投资回收期是舍弃了回收期以后的收入与支出数据，不能全面反映项目在寿命期内的真实效益，故使用该指标时应与其他指标相配合使用。因此，本题的正确答案是C。

【参考答案】

44.某项目采用试差法计算财务内部收益率，求得1 i =15%、2 i =18%、3 i =20%时所对应的净现值分别为150 万元、30 万元和-10

万元，则该项目的财务内部收益率为( )。

A.17.50%

B.19.50%

C.19.69%

D.20.16%

【解析】本题考查用试差法计算财务内部收益率。《轻松过关》总结出不用记忆公式的巧妙解题方法，详见该书第58页图4-20或例题15。1 i

=15%及其对应的净现值150万元是题目故意给出的干扰数据。

【参考答案】B

45.下列关于项目盈利能力分析的说法中，不正确的是( )。

A.若财务内部收益率大于等于基准收益率，方案可行

B.若投资回收期大于等于行业标准投资回收期，方案可行

C.若财务净现值大于等于零，方案可行

D.若总投资收益率高于同行业收益率参考值，方案可行

【解析】顾名思义，项目的投资回收期是指项目收回投资所需要的时间，投资回收期是越短越好，B项的说法正好颠倒了，因此不正确。

【参考答案】

46.某项目有甲、乙、丙、丁四个方案，依次计算得知各方案的盈亏平衡点生产能力利用率分别为68%、87%、45%和52%，则风险最小的是( )。

A.方案甲

B.方案乙

C.方案丙

D.方案丁

【解析】生产能力利用率表示的盈亏平衡点 BEP(%) ,

是指盈亏平衡点产销量占企业正常产销量的比重。盈亏平衡点反映了项目对市场变化的适应能力和抗风险能力。盈亏平衡点越低，达到盈亏平衡点所要求的产销量就越少，项目投产后的盈利的可能性越大，适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。因此，本题的正确答案是C。

推理技巧：利用较低的生产能力就可实现盈亏平衡，说明项目容易保本，因此，达到盈亏平衡点时的生产能力利用率越低，说明项目的风险越小。

【参考答案】C

47.下列因素中，不影响基准收益率大小的是( )。

A.加权平均资本成本率

B.投资的机会成本率

C.贷款准备金率

D.通货膨胀率

【解析】基准收益率的影响因素包括：加权平均资本成本率、投资的机会成本率、风险贴补率和通货膨胀率。因此，本题的正确答案是C。

【参考答案】C

48.某住宅工程项目设计深度不够，其结构特征与概算指标的结构特征局部有差别，编制设计概算时，宜采用的方法是( )。

A.扩大单价法

B.修正概算指标

C.概算指标法

D.预算单价法

【解析】单位工程概算指标法分为两种，第一种是当设计对象的结构特征符合概算指标的结构特征时，可直接用概算指标编制概算;第二种是当设计对象的结构特征与概算指标的结构特征有局部差别时，采用修正概算指标进行编制。因此，本题的正确答案是B。

【推理技巧】既然是“局部有差别”，就需要修正，题干中的“局部有差别”和选项中的“修正”已经给了我们提示。

【参考答案】

49.当实际工程量与报价工程量没有实质性差异时，由承包方承担工程量变动风险的合同是( )。

A.估算工程量单价合同

B.固定总价合同

C.纯单价合同

D.成本加酬金合同

【推理技巧】本题用顾名思义法即可推测出答案，A项“估算工程量单价”和B项“纯单价”已经暗示工程量是要按实计算的，成本加酬金合同是按实际成本加上酬金计算工程价款，显然对承包商也无风险，四项中只有B项是由承包方承担工程量变动风险的合同。

【参考答案】

50.下列关于措施项目的说法中，符合《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2008)规定的是( )。

A.招标控制价应包括项目的全部风险费用

B.措施项目费以项为单位计价的，价格包括除利润、税金以外的全部费用

C.总承包服务费由发承包双方协商确定

D.税金应按国家或者省级、行业建设主管部门规定的标准计算

【解析】本题考查的是《建设工程工程量清单计价规范》(GB

50500-2008)的招标控制价相关知识。招标控制价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，同时应包括招标文件中要求投标人承担的风险费用(不是项目的全部风险费用)，故A选项错误;措施项目费以项为单位计价的，价格应包括除规费和税金以外的全部费用，故B选项错误;总承包服务费应根据招标文件中列出的内容和提出的要求由投标人自主确定报价，故C选项错误。因此，本题的正确答案是D。

【参考答案】D

51.承包人发现合同条款不够明确或技术规范过于苛刻时，应采用的报价方法是( )。

A.不平衡报价法

B.多方案报价法

C.突然降价法

D.先亏后盈法

【解析】当合同条款不够明确或技术规范过于苛刻时，承包人往往可能会承受较大的风险，但如果为了减少风险而增加不可预见费、提高价格，又会因报价过高而增加投标失败的可能性，为解决这一问题，承包人可以按招标文件的合同条件的要求报一个价，同时再报另一个较低报价，并注明，仅当条件可作某些改变时，才以较低的一个报价为准。这种方法称为多方案报价法。

应特别注意，如果承包人报两个报价而不注明在何种情况下以哪一个报价为准，则不但能算多方案报价，还应被判定为无效投标，正如《轻松过关--案例分析分册》归纳的顺口溜中的一句:多价无准说拜拜。

【参考答案】

52.某项目，合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法中，正确的是( )。

A.业主应给予承包商补偿

B.业主不给予承包商补偿

C.竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿

D.通过仲裁决定是否给予承包商补偿

【解析】法规变更属于应由业主承担的风险，因此业主应给予承包商补偿。

【参考答案】A

53.下列关于竣工结算的说法中，错误的是( )。

A.发包人应在收到竣工结算报告及结算资料后28 天内进行核实，给予确认或提出修改意见

B.承包人收到竣工结算价款后7 天内将竣工工程交付发包人

C.发包人确认竣工结算报告后向承包人支付竣工结算价款

D.发包人收到竣工结算报告及结算资料56 天后不支付竣工结算价款的，承包人可向人民法院申请拍卖该工程，并从拍卖的价款中优先受偿

【解析】有关内容详见《轻松过关》投资控制分册第104页图7-12。选项B应为14天。

【参考答案】B

54.2010 年3 月，实际完成的某工程基准日期的价格为1500

万元。调值公式中的固定系数为0.3，相关成本要素中，水泥的价格指数上升了20%，水泥的费用占合同调值部分的40%，其它成本要素的价格均未发生变化。2010 年3

月应调整的合同价的差额为( )万元。

A.84

B.126

C.1584

D.1626

【解析】要特别注意题目中“调值公式中的固定系数为0.3……水泥的费用占合同调值部分的40%”，因此，合同调值部分占的比例是70%，水泥的费用占总费用的比例是70%×40%，根据调值公式进行计算如下：

P=1500×(0.3+ 0.7×0.4×120%/100% + 0.7×0.6)=1584万元

1584 -1500 =84万元

【参考答案】A

55.某企业新建办公楼竣工投入使用后，其建设期贷款利息应列入新增的( )价值中。

A.固定资产

B.无形资产

C.流动资产

D.其他资产

【解析】建设期贷款利息应列入新增固定资产，详见《轻松过关》投资控制分册第112页图8-4新增固定资产价值的构成图。

【参考答案】A

56.编制工程竣工决算的单位及其部门是( )。

A.承包商单位的预算部门

B.业主单位的预算部门

C.承包商单位的财务部门

D.业主单位的财务部门

【解析】有关竣工结算和竣工决算的区别详见《轻松过关》投资控制分册第110页，表8-1。

【参考答案】D

57.下列影响建设工程进度的情况中，属于组织管理原因的是( )。

A.合同签订时遗漏条款、表达失当

B.节假日交通、市容整顿的限制

C.有关方拖欠资金，资金不到位

D.不可靠技术的应用

【解析】有关影响进度的八类因素，《轻松过关》给出了记忆技巧，详见进度控制分册第2页，选项B是社会环境因素，选项C是资金因素，选项D是施工技术因素。

【参考答案】A

58.采取CM 承发包模式，属于控制建设工程进度的( )。

A.合同措施

B.技术措施

C.经济措施

D.组织措施

【解析】有关进度控制的措施几乎每年必考，相关知识点详见《轻松过关》进度控制分册第3页，利用该书创编的助记口诀“CM索赔风险归合同”容易作答，本题正确答案为A。

【参考答案】A

59.与横道图表示的进度计划相比，网络计划的主要特征是能够明确表达( )。

A.单位时间内的资源需求量

B.各项工作之间的逻辑关系

C.各项工作的持续时间

D.各项工作之间的搭接时间

【解析】有关横道图和网络图的对比，《轻松过关》进度控制分册作了详细归纳，详见第10页表1-7。

【参考答案】B

60.建设工程流水施工方式的特点是( )。

A.施工现场的组织管理比较复杂

B.各专业队窝工现象少

C.单位时间内投入的资源量比较均衡

D.单位时间内投入的资源量较少

【解析】有关平行施工、依次施工、流水施工的三种组织方式，《轻松过关》进度控制分册为考生作了精辟的对比分析与归纳，详见该书第12、13页。选项A是平行施工方式的特点，选项D是依次施工方式的特点。

流水施工的特点之一是能实现各专业队的连续施工，故正常情况下不应出现窝工，B项的表述不对。

【参考答案】C

61.用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数是( )。

A.施工过程

B.施工段

C.流水步距

D.流水节拍

【解析】工艺参数、空间参数、时间参数三类参数的对比详见《轻松过关》进度控制分册第16页表2-4。

【参考答案】A

62.某分部工程有4 个施工过程，分为3 个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为4 天、6 天、4 天和2

天，则拟采用的专业工作队应为( )个。

A.4

B.5

C.8

D.12

【解析】对于加快的成倍节拍流水施工的计算方法详见《轻松过关》进度控制分册第22、23页。本题计算如下：

①4、6、4、2的最大公约数为2，故流水节拍K=2;

②专业工作队数n’=∑tj/K=(4+6+4+2)/2=8个。

【参考答案】C

63.某分部工程有3 个施工过程，分为4 个施工段组织流水施工。各施工过程的流水节拍分别为3 天、5 天、4 天、3 天，3 天、4 天、4 天、2

天和4 天、3 天、3 天、4 天，则流水施工工期为( )天。

A.20

B.21

C.22

D.23

【解析】由于本题同一施工过程的各个施工段的流水节拍不尽相等，所以为非节奏流水施工

【参考答案】D

64.在工程网络计划中，工作的最迟开始时间等于本工作的( )。

A.最迟完成时间与其时间间隔之差

B.最迟完成时间与其持续时间之差

C.最早开始时间与其持续时间之和

D.最早开始时间与其时间间隔之和

【解析】根据：LF=LS+D能推出LS=LF-D

【参考答案】B

65.在工程网络计划中，某项工作的最迟开始时间与最早开始时间的差值为该工作的( )。

A.时间间隔

B.搭接时距

C.自由时差

D.总时差

【参考答案】D

66.在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，如果某项工作的开始节点和完成节点均为关键节点，则该工作的( )相等。

A.总时差与自由时差

B.最早开始时间与最迟开始时间

C.最早完成时间与最迟完成时间

D.时间间隔与自由时差

本题也可用排除法解。自由时差系针对一项工作而言，不论有几项紧后工作，本工作的自由时差的值都是唯一的;但是，时间间隔是针对相邻两项工作而言的，任何一项工作与其任何一项紧后工作之间都可能存在时间间隔，所以时间间隔与自由时差之间不具有可比性，故选项D不正确。根据两个最常用公式：LF=LS+D;EF=ES+D,如果选项B正确，则选项C必然也正确，本题为单选题，不可能有两个正确答案，故选项BC则都不正确。

注：因为该工作的完成节点是关键节点，所以，即便该工作属于完成节点只紧接虚箭线的特例，这些紧接其后的虚箭线中必然至少有一条在关键线路上(关键节点必然在关键线路上)，因此可以肯定，这些虚箭线的隐形波形线的水平投影长度的最小值为零，该工作的自由时差仍然与紧接其后的虚箭线无关。

【参考答案】A

67.某工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有( )条。

A.1

B.2

C.3

D.4

【解析】本题利用万能标号法计算最为快捷、准确。本题的计算如下图所示，关键线路为：C-D-H-J和C-E-I-J

【参考答案】B

68.某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作C 的总时差为( )周。

A.1

B.2

C.3

D.4

【解析】工作C的计算线路有两条，分别为①-③-④和①-③-⑦-⑧。

线路①-③-④的波形线水平投影长度累加值为1;

线路①-③-⑦-⑧的波形线水平投影长度累加值为2+2=4。

两值中的最小值为1天，因此工作C的总时差为1天。

【参考答案】A

69.在工程网络计划中，关键工作是指( )的工作。

A.双代号时标网络计划中无波形线

B.双代号网络计划中开始节点为关键节点

C.最迟完成时间与最早完成时间的差值最小

D.单代号搭接网络计划中时距最小

【解析】选项A错误，例如68题中的C工作就不是关键工作;选项B错误，如67题中的A工作。不能用时距或时距总和的大小判断关键工作或关键线路，因此D项错误。

【参考答案】C

70.网络计划工期优化的前提是( )。

A.计算工期不满足计划工期

B.不改变各项工作之间的逻辑关系

C.计划工期不满足计算工期

D.将关键工作压缩成非关键工作

【解析】不改变各项工作之间的逻辑关系是三种优化(工期优化、费用优化、资源优化)的共同的前提。

【参考答案】B

71.下列资源安排的方式中，目的是寻求工程网络计划资源优化的是( )。

A.资源使用量最小条件下的合理工期安排

B.资源均衡使用条件下的最短工期安排

C.工程总成本最低条件下的资源均衡安排

D.工期固定条件下的资源均衡安排

【参考答案】D

72.下列工作中，属于建设工程进度调整过程中实施内容的是( )。

A.确定后续工作和总工期的限制条件

B.加工处理实际进度数据

C.现场实地检查工程进展情况

D.定期召开现场会议

【参考答案】A

73.在利用s 曲线比较建设工程实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划s曲线的右侧，则该实际进展点与计划s

曲线在纵坐标方向的距离表示该工程( )。

A.实际进度超前的时间

B.实际超额完成的任务量

C.实际进度拖后的时间

D.实际拖欠的任务量

【参考答案】D

74.在分析进度偏差对后续工作及总工期的影响时，如果工作的进度偏差大于该工作的自由时差，则此进度偏差将对( )产生影响。

A.工程总工期

B.后续工作的最迟开始时间

C.后续工作的最早开始时间

D.后续工作的关键线路

【解析】根据总时差和自由时差定义即可解答本题。以上述第68题工作C为例，工作C自由时差为0，总时差为1，若进度偏差为1，则对后续工作的关键线路及总工期都不构成影响，选项AD不正确。工作C进度拖后1周，则工作G的最早开始时间延后1周，但其最迟开始时间没变，依然为第4周，因此选项C正确，选项B错误。

【参考答案】C

75.监理工程师受业主委托控制建设工程设计进度时，应在设计工作开始之前完成的工作是( )。

A.建立健全的设计技术经济定额

B.审查设计进度计划的合理性

C.编制设计总进度计划

D.建立设计工作技术经济责任制

【参考答案】B

76.下列各项工作中，属于监理工程师控制建设工程施工进度工作的是( )。

A.编制单位工程施工进度计划

B.协助承包单位确定工程延期时间

C.调整施工总进度计划

D.定期向业主提供工程进度报告

【解析】选项A是承包单位的工作;选项B应为：监理工程师的工作是进行审核而不是协助，监理工程师协助的是工程延期的实施过程;选项C，施工总进度计划应由承包人调整，监理方审核。

【参考答案】D

77.在施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时，应考虑的因素是( )。

A.各承包单位的资质条件和技术力量

B.施工顺序与主要生产系统投产次序不相关

C.尽量提前建设可供施工使用的永久性工程

D.各单位工程尽可能同时开工和完工

【参考答案】C

78.通过缩短某些工作持续时间的方式调整施工进度计划时，可采取的技术措施是( )。

A.增加工作面

B.改善劳动条件

C.增加每天的施工时间

D.采用更先进的施工机械

【解析】选项AC是组织措施，选项B是其他配套措施。相关内容详见《轻松过关》进度控制分册第184页表6-1。

【参考答案】D

79.当工程延期事件具有持续性时，根据工程延期的审批程序，监理工程师应在调查核实阶段性报告的基础上完成的工作是( )。

A.尽快做出延长工期的临时决定

B.及时向政府有关部门报告

C.要求承包单位提出工程延期意向申请

D.重新审核施工合同条件

【解析】监理工程师应在调查核实阶段性报告的基础上，尽快作出延长工期的临时决定。临时决定的延期时间一般不超过最终批准的延期时间。

【参考答案】A

80.下列各项活动中，属于监理工程师控制物资供应进度活动的是( )。

A.审查物资供应情况分析报告

B.确定物资供应分包方式

C.办理物资运输手续

D.确定物资供应分包合同清单

【解析】B、D错在不应该是“确定”。而应该是协助业主决策，如D项应该是提出物资供应分包方式及分包合同清单，并获得业主认可。C项应为协助办理。

【参考答案】A

二、多项选择题(共40 题，每题2分。每题的备选项中，有2 个或2

个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

81.坚持质量标准是监理工程师控制工程质量应遵循的原则之一。下列关于工程质量的说法中，正确的有( )。

A.工程质量标准是衡量施工质量好坏的尺度

B.工程质量是否合格应通过检验并和标准对照确定

C.工程质量不符合标准的，必须返工处理

D.工程质量标准必须通过监理工程师的确认

E.工程质量标准必须在合同文件中规定

【解析】质量标准是评价产品质量的尺度，工程质量标准是否符合合同规定的质量标准要求，应通过质量检验并和质量标准对照，符合质量标准要求的才是合格，不符合质量标准要求的就是不合格，必须返工处理。A项应为：工程质量标准是衡量工程质量好坏的尺度(因为工程质量和施工质量并不完全相同)。因此，BCE项正确

【参考答案】BCE

82.工程质量监督机构对建设工程实体质量抽查的内容包括( )。

A.楼地面

B.地基基础、主体结构

C.涉及安全的关键部位

D.用于工程的主要材料

E.用于工程的构配件

【解析】楼地面是指楼面或地面的装修层，显然，除A项外，其余四项都关乎结构安全。

【参考答案】BCDE

83.建设工程项目初步设计的深度应能满足( )的要求。

A.土地征用

B.工程招标和造价控制

C.主要材料订货

D.项目建设总投资控制

E.施工准备与生产筹备

【解析】一般情况下，应用施工图设计招标，才有利于造价控制，因此，B项应排除。

【参考答案】ACDE

84.为确保工程质量，在市政工程及房屋建筑工程项目中，要对( )实行见证取样。

A.工程材料

B.设备的预埋件

C.承重结构的混凝土试块

D.承重墙体的砂浆试块

E.结构工程的受力钢筋

【解析】A项太笼统，并非所有的工程材料都要实行见证取样。为慎重起见，A项最好不选。

【参考答案】CDE

85.监理工程师控制施工阶段工程质量的手段有( )。

A.审核技术文件、报告和报表

B.向业主报告质量信息

C.旁站监督和平行检测

D.下达指令性文件

E.控制工程款的支付

【解析】其中，现场监督检查的方式主要有旁站监督、巡视和平行检验。

【参考答案】ACDE

86.建筑材料或产品质量检验方式中，与全数检验相比较，抽样检验的优点有( )。

A.检验数量少，比较经济

B.适合于需要进行破坏性试验的检验项目

C.不需要复杂设备

D.检验结果准确性高

E.检验所需时间较少

【解析】抽样检验与全数检验的区别只是检验数量上的区别，对设备复杂程度上的要求是一样的，故选项C不正确。

单就被抽检的样品来说，其检验结果准确度与全数检验相比，应该是一样的，但从整体上来说，用所抽检样品的检验结果来代表整体的质量，其准确度当然不如全数检验高。因此D项不正确。

如果对需要进行破坏性试验的检验项目进行全数检验，那岂不是检验完成后就全都被破坏了? B项显然是抽样检验的优点。

【参考答案】ABE

87.按质量检验程度的不同，检验可分为抽样检验、全数检验和免检。下列各种材料中，可予以免检的有( )。

A.有足够的证据证明质量有保证的一般材料

B.经建设单位批准同意使用的材料

C.普遍使用的常规装饰材料

D.实践证明其产品质量长期稳定、质量保证资料齐全的材料

E.由权威部门认定推荐的新材料

【参考答案】AD

88.工程项目的设备质量应分别通过( )进行检验。

A.开箱检查

B.专业检查

C.例行检查

D.单机无负荷试车或联动试车

E.完好率检查

【参考答案】ABD

89.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB/T 50300-2001)，工程施工检验批质量验收工作的内容包括( )。

A.检验批的划分

B.资料检查

C.主控项目和一般项目检验

D.抽样方案设计并实施

E.质量验收记录

【解析】关于各层次验收的内容是常考的重要考点。

【参考答案】BC

90.单位工程质量验收合格的条件除所含各分部工程质量验收合格之外，还包括( )。

A.质量控制资料完整

B.所含分部工程有关安全和功能的检验资料完整

C.主要功能项目的抽检结果符合相关专业质量验收规范的规定

D.施工操作依据、检查记录完整

E.观感质量验收符合要求

【参考答案】ABCE

91.处理工程质量事故的依据有( )。

A.质量事故的实况资料

B.有关合同及合同文件

C.有关的经济文件和报表

D.有关的技术文件和档案

E.相关的建设法规

【参考答案】ABDE

92.下列工程质量问题中，可不做处理的有( )。

A.不影响结构安全和正常使用的质量问题

B.经过后续工序可以弥补的质量问题

C.存在一定的质量缺陷，若处理则影响工期的质量问题

D.质量问题经法定检测单位鉴定为合格

E.出现的质量问题，经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用的功能

【解析】质量事故的处理方案主要分为修补处理、返工处理和不做处理三种情况，详见《轻松过关》质量控制分册第80页图6-10。在质量控制和进度控制(工期)两方面有矛盾时，首先应保证质量，C项显然不正确。

【参考答案】ABDE

93.在工程质量控制中，直方图可用于( )。

A.分析产生质量问题的原因

B.分析判断质量状况

C.估算生产过程总体的不合格品率

D.分析生产过程是否稳定

E.评价过程能力

【解析】：通过直方图的观察与分析，1)可了解产品质量波动情况，掌握质量特性分布规律，以便对质量状况进行分析和判断。2)通过对质量数据特征值计算，估算施工生产过程总体的不合格率,评价过程能力等。

选项A是因果分析图的作用，选项D是控制图的作用。

【参考答案】BCE

94.组织的质量管理体系文件包括( )。

A.质量手册

B.质量管理体系程序文件

C.质量策划

D.质量计划

E.质量记录

【解析】质量管理体现的文件包括质量手册、质量管理体系程序文件、含质量计划、质量记录等。有关内容详见《轻松过关》质量控制分册第100页图8-4。“质量策划”这样的表述并不意味着它就是一种文件，因此C项不符题意。

【参考答案】ABDE

95.进口设备装运港交货价包括( )。

A.离岸价

B.到岸价

C.船边交货价

D.运费在内价

E.完税后交货价

【解析】

进口设备的交货方式可分为内路交货类、目的地交货类和装运港交货类。

其中，装运港交货类价格主要包括三种价，分别为装运港船上交货价(FOB)，习惯称为离岸价;运费在内价(CFR);运费、保险费在内价(CIF)，习惯称为到岸价。

【参考答案】ABD

96.下列费用中，属于建安工程造价措施费的有( )。

A.二次搬运费

B.夜间施工费

C.总承包服务费

D.已完工程保护费

E.施工排水费

【解析】

根据助记口诀“二环夜临大水，架板已安稳”可轻松解决本题。

【参考答案】ABDE

97.下列费用中，属于建安工程造价规费的有( )。

A.安全文明施工费

B.工程排污费

C.养老保险费

D.大型机械进出场费

E.住房公积金

【解析】

根据该书的助记口诀“保定无公害”可轻松选出答案。

【参考答案】BCE

98.下列关于国有资金投资的工程建设项目工程量清单的说法中，符合《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2008)规定的有( )。

A.是否采用工程量清单方式计价由项目业主自主确定

B.必须按清单规定的方式进行工程价款的调整

C.必须按清单规定的方式进行价款支付

D.必须按清单规定的方式计算索赔金额

E.必须按清单规定的方式进行竣工结算

【解析】《建设工程工程量清单计价规范》规定，全部使用国有资金投资或国有资金投资为主(国有资金占50%以上，或实质上拥有控股权)的工程建设项目，必须采用工程量清单计价,故A选项错误。

【参考答案】BCDE

99.下列费用中，属于工程量清单计价构成中其他项目费的有( )。

A.暂列金额

B.材料购置费

C.专业工程暂估价

D.财产保险费

E.计日工

【解析】根据口诀“估计现陈(承)列”可轻松选出答案。

【参考答案】ACE

100.下列建设项目财务评价指标中，属于静态评价指标的有( )。

A.净现值指数

B.总投资收益率

C.利息备付率

D.项目投资财务净现值

E.项目资本金净利润率

【解析】辨别技巧是：计算中需进行现金流折现(含有幂运算)的指标都是动态指标，选项AD的计算都需进行现金流折现，因此是动态评价指标。选项BCE各指标的计算都只需做加、减、乘、除运算，不需做幂运算，故为静态评价指标。

【参考答案】BCE

101.下列评价指标中，反映项目偿债能力的有( )。

A.资产负债率

B.累计盈余资金

C.偿债备付率

D.投资回收期

E.项目资本金净利润率

【解析】偿债能力分析指标有三个，分别为资产负债率、利息备付率、偿债备付率。可利用该书创编的口诀助记：“有债当然要偿债，债生利息也要还”。

【参考答案】AC

102.下列关于限额设计的说法中，正确的有( )。

A.尽可能将设计变更控制在设计阶段

B.限额设计目标设置的关键环节是提高投资估算的合理性与准确性

C.限额设计仅限于初步设计和施工图设计两个阶段

D.按批准的投资估算控制初步设计

E.各专业在保证使用功能的前提下，按分配的投资限额控制设计

【解析】限额设计就是按照批准的投资估算控制初步设计，按批准的初步设计总概算控制施工图设计。各专业在保证使用功能的前提下，按分配的投资限额控制设计，严格控制技术设计和施工图设计的不合理变更，以保证总投资限额不被突破;限额设计目标设置中的关键环节就是提高投资估算的合理性和准确性;限额设计贯穿于项目可行性研究、初步勘查、初步设计、详细勘察、技术设计、施工图设计各个阶段，故C选项错误;为做好限额设计控制工作，应建立健全的设计管理制度，尽可能将设计变更控制在设计阶段。因此，本题的正确答案是ABDE。

【参考答案】ABDE

103.下列关于价值工程的说法中，正确的有( )。

A.价值工程的性质属于一种思想方法和管理技术

B.价值工程的核心内容是对功能与成本进行系统分析并不断创新

C.价值工程的目的是最大限度地提高产品功能

D.价值工程以满足使用者的功能需求为出发点

E.价值工程通常是产品设计部门独自进行的

【解析】价值工程的目的是最大限度地提高产品的“价值”(即性价比)，而不单是“功能”，选项C错误。价值工程需要多个部门协助进行，选项E错误。

【参考答案】ABD

104.施工图预算审查的具体内容包括( )。

A.各项取费标准是否符合现行规定

B.是否考虑了施工方案对工程量的影响

C.工程计量单位是否符合要求

D.施工组织设计是否合理

E.利润和税金的计取是否符合规定

【解析】施工图预算审查主要包括三个方面，即“量的问题”、“价的问题”和“费的问题”。

【参考答案】ABCE

105.下列关于招标控制价的说法中，符合《建漫工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2008)规定的有( )。

A.招标控制价是对招标工程限定的最高工程造价

B.可用招标控制价代替标底进行招标

C.招标控制价不得超过批准的概算

D.招标人不得只在招标文件中公布招标控制价的总价

E.招标控制价允许有一定幅度的下调

【解析】招标控制价不同于标底，标底需保密，招标控制价需公开，所以招标控制价不能代替标底进行招标，选项B错误。招标控制价超过批准的概算时，招标人应报原概算部门审核，选项C错误。招标人不得对招标控制价进行上浮或下调，选项E错误。

【参考答案】AD

106.FIDIC 施工合同条件下，进行下列工程变更的估价时，所涉及的工作宜采用新的费率或价格的有( )。

A.实际测量的工程量比工程量表中规定的工程量的变动大于10%的工作

B.工程量的变化与规定费率的乘积超过了中标合同金额的0.01%的工作

C.工程量的变化直接造成单位成本的变动超过0.1%的工作

D.不是合同中规定的固定费率项目的工作

E.根据变更指令增减的工作

【解析】FIDIC

应注意，D、E项不能单独适用，还有第三个条件：该项工作与合同中的任何工作没有类似性质或不在类似的条件下进行，故没有一个规定的费率或价格适用。必须此三个条件均具备才可采用新的费率或价格。故为慎重起见，DE项最好不要选。

【参考答案】AB

107.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2008)，发生下列情况时，应按承包人实际发生的工程款支付的有( )。

A.工程量清单中出现漏项

B.工程量计算出现偏差

C.为保证工程质量采用了新技术

D.工程变更引起工程量增减

E.为加快工程进度采用了新工艺

【解析】根据“08清单规范”，工程计量时，若发现工程量清单中出现漏项、工程量计算偏差、以及工程变更引起工程量的增减，应按承包人在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算。因此，本题的正确答案是ABD。

【参考答案】ABD

108.对承包单位提交的竣工结算资料进行审查的内容包括( )。

A.进度款是否按规定程序支付

B.竣工工程内容是否符合合同条件

C.隐蔽验收记录是否手续完整

D.预付款支付额度是否符合合同约定

E.设计变更审查、签证手续是否齐全

【解析】选项AD都不是竣工结算的内容，应分别是进度款支付、预付款支付的审查内容。

【参考答案】BCE

109.下列工作中，属于建设工程设计准备阶段进度控制任务的有( )。

A.编制监理进度计划

B.编制工程项目总进度计划

C.进行工期目标和进度控制决策

D.编制详细的出图计划

E.进行环境及施工现场条件的调查和分析

【解析】选项AD都是设计阶段的进度控制任务。

【参考答案】BCE

110.在建设单位的计划系统中，工程项目年度计划主要包括( )。

A.年度建设资金平衡表

B.工程项目进度平衡表

C.年度设备平衡表

D.年度竣工投产交付使用计划表

E.设计作业进度计划表

【参考答案】ACD

111.下列关于流水施工参数的说法中，正确的有( )。

A.流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数

B.流水强度表示工作队在一个施工段上的施工时间

C.划分施工段的目的是为组织流水施工提供足够的空间

D.流水节拍可以表明流水施工的速度和节奏性

E.流水步距的大小取决于流水节拍

【解析】表示工作队在一个施工段上的施工时间是流水节拍而非流水强度，选项B错误;流水步距的大小取决于相邻两个施工过程(或专业工作队)在各个施工段上的流水节拍及流水施工的组织方式，选项E不正确。

【参考答案】ACD

112.下列关于流水施工的说法中，反映建设工程非节奏流水施工特点的有( )。

A.专业工作队数大于施工过程数

B.各个施工段上的流水节拍相等

C.有的施工段之间可能有空闲时间

D.各个专业工作队能够在施工段上连续作业

E.相邻施工过程的流水步距不尽相等

【解析】专业工作队数大于施工过程数的情况仅出现在加快的成倍节拍流水施工中，在非节奏流水施工中，专业队数等于施工过程数，选项A错误。流水节拍相等是固定节拍流水施工的特点，非节奏流水施工的流水节拍不尽相等，选项B错误。

【参考答案】CDE

113.某分部工程双代号网络图计划如下图所示，图中的错误有( )。

A.多个起点节点

B.存在循环回路

C.多个终点节点

D.节点编号有误

E.工作代号重复

【解析】根据《轻松过关》进度控制分册第42页所示的“五步法”可轻松解决本题。节点②④⑦构成了循环回路，节点⑤和节点⑥的编号错误，箭头节点的编号不应小于箭尾节点的编号，节点⑤和节点⑥的编号应对调。如果将存在循环回路的问题更正，从节点⑦不应有箭线指向节点②，那么，节点②就成为起点节点，因此可以说，存在多个起点节点也是图中的一个错误。

【参考答案】ABD

114.某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明( )。

A.工作1-2 和工作1-3 均为关键工作

B.工作1-4 的自由时差为2

C.工作2-6 和工作3-6 均为关键工作

D.工作4-5 的总时差和自由时差相等

E.工作5-7 的总时差为1

【解析】网络计划的计算题用万能标号法解答既准确又便捷

【参考答案】ABE

115.在工程网络计划中，关键线路是指( )的路线。

A.单代号网络计划中由关键工作组成

B.双代号网络计划中由关键节点组成

C.双代号时标网络计划中无波形线

D.单代号搭接网络计划中时距之和最大

E.单代号网络计划中时间间隔均为零

【参考答案】CE

116.某工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作有( )。

A.工作A

B.工作B

C.工作C

D.工作D

E.工作E

【参考答案】ABE

117.某工作的计划进度与实际进度情况如下图所示，从图中可以看出( )。

A.在第1 月内，本工作按计划进行

B.到第2 月末，本工作拖欠5%的任务量

C.在第4 月内，本工作没有进行

D.到第5 月末，本工作拖欠5%的任务量

E.本工作已按计划完成

【解析】1月末，计划累计完成百分比为20%，实际累计完成百分比为15%，故选项A错误;第2月末实际累计完成百分比为45%，计划累计完成百分比为40%，超前5%的任务量，选项B错误;第3月末和第4月末的实际累计完成百分比都是60%，故第4月内，工作没有进行，选项C正确;第5月末，实际累计完成百分比为80%，计划累计完成百分比为85%，拖欠5%的任务量，选项D正确。至工作结束，即6月末工作计划和实际累计完成百分比都是100%，故本工作已按计划完成，选项E正确。

【参考答案】CDE

118.某工程双代号时标网络计划执行到第6 周末和第11 周末时，检查其实际进度如下图前锋线所示，检查结果表明( )。

A.第6 周末检查时，工作A 拖后1 周，不影响总工期

B.第6 周末检查时，工作E 提前1 周，不影响总工期

C.第6 周末检查时，工作C 提前1 周，预计总工期缩短1 周

D.第11 周末检查时，工作G 拖后1 周，不影响总工期

E.第11 周末检查时，工作H 提前1 周，预计总工期缩短1 周

【解析】第6周未检测时，工作A拖后2周，工作E提前2周，所以选项AB不正确，工作C虽然提前1周，但是由于工作C不是关键工作，其提前并不导致工期的缩短，选项C也不正确。第11周检查时，工作G拖后1周，但因为其有1周总时差，故不影响总工期;工作H为关键工作其提前1周，可导致总工期缩短1周，但工作G拖后1周，导致预计的总工期还是15周，A、B、C三项已确定是错的，如果全盘考虑E项也不正确，但如果只考虑H工作，则E项的说法正确，由于多选题至少有两个正确选项，因此选DE.

【参考答案】DE

119.在建设工程施工阶段确定施工进度分解目标时，应考虑的因素有( )。

A.土建与设备综合施工的合理安排

B.工程量清单与施工过程的匹配

C.资源供应能力、施工力量配备与施工进度的平衡

D.外部协作条件的配合情况

E.工程项目所在地区地形、地质、水文、气象等方面的限制条件

【解析】有关内容详见第172页，考点①。

【参考答案】ACDE

120.监理工程师审核施工进度计划的内容有( )。

A.是否按工程量清单对分部分项工程进行分解

B.施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求

C.生产要素的供应计划是否能保证施工进度计划的实现

D.业主负责提供的施工条件安排得是否合理

E.是否明确进度控制人员的职责分工

【解析】监理工程师对施工进度计划的的审核内容详见《轻松过关》进度控制分册第175页考点③。

【参考答案】BCD