2011经济师考试《建筑经济专业知识与实务》试题（初级）

一、单项选择题（共60题。每题l分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.下述行业中不属于建筑业的是（    ）。

A.土木工程建筑业    B.线路管道和设备安装业

C.房屋管理业　　　　D.装修装饰业

2.下述建筑业的生产经营活动中，我国法律法规禁止的是（    ）o

A.发包    B.多层次分包

C.转包    D.总承包

3.房地产业是建筑产品的（    ）。

A.生产环节    B.流通环节

C.经营环节    D.交易环节

4.建筑企业是建筑市场的（    ）。

A.商品供给者    B.租赁承包者

C.经营管理者    D.交易购买者

5.股份公司的最高权力机构是（    ）。

A.监事会    B.股东会

C.董事会    D.理事会

6.最适宜生产简单、规模不大的建筑企业的组织结构是（    ）。

A.直线制    B.职能制

C.直线职能制    D.矩阵制

7.按照现代企业制度及相关法律的规定，出资者和企业之间的关系属于（    ）o

A.附属关系    B.产权关系   C.领导关系    D.连带关系

8.建筑产品与一般工业产品相比较，最根本的特征是（    ）。

A.生产过程的固定性和产品的流动性  B.产品的固定性和生产过程的流动性

C.产品的单件性和生产的多样性    D.产品的地区性和生产的流动性

9.建筑产品的物理寿命与经济寿命之间的关系是（    ）o

A.物理寿命长于经济寿命

B.物理寿命短于经济寿命

C.两者相等

D.技术寿命与经济寿命之和为物理寿命

10.建筑市场由市场交易主体、市场交易规则和（    ）等基本要素构成。

A.市场交易场所    B.市场交易活动

C.市场交易过程    D.市场交易机制

11.所谓建筑市场的进入，是指项目的（    ）进入建设工程交易市场，并展开建设工程交易活动的过程。

A.承包商、中介机构    　　　B.政府、业主、承包商

C.业主、承包商、中介机构    D.业主、承包商

12.《建筑业企业资质管理规定》将建筑业企业资质划分为（    ）。

A.工程总承包、专业承包、劳务分包三大序列

B.施工总承包、专业承包、劳务分包三大序列

C.施工总承包、专业承包两大序列转自学易网

D.专业承包、劳务分包两大序列

13.工程监理企业资质等级划分的依据包括：企业负责人和技术负责人、取得监理工程师注册人员数量、注册资本和（    ）。

A.监理必需的仪器设备数量

B.监理记录文件数量

C.近三年监理过的工程项目的等级和数量

D.近两年监理过的工程项目的等级和数量

14.发包人通过竞争的方式在多家承包商中选择承包单位的做法是（    ）。

A.公开招标    B.邀请招标

C.招标发包    D.限制性招标

15.承包商负责项目的融资、建造，竣工后由承包商负责项目的经营和管理，若干年后，承包商将该项目移交给业主的方式，被称作（    ）方式。

A.BOOT    B.PPP

C.BOT    D.PFI

16.实行招投标的工程，招投标双方应当根据（    ）订立合同。

A.市场价    B.预算价

C.双方协议价    D.中标价

17.项目具有的最主要的特征是（    ）。

A.任务的一次性    B.达到一定的技术经济指标

C.达到一定的质量标准    D.具有生命周期转自学易网

18.下述管理活动中，属于设计方项目管理工作的是（    ）。

A.项目总投资控制    B.施工工期控制

C.合同工程成本控制    D.项目建设周期控制

19.下述关于我国工程监理单位的说法中，正确的是（    ）。

A.工程监理单位作为建设单位代表管理施工单位

B.工程监理单位代表建设单位和承包单位的利益

C.工程监理单位代表国家的利益

D.工程监理单位按照建设单位的委托和授权参与建设项目管理

20.建设单位把施工任务按照工程的构成特征，划分成若干可独立发包的单元、部位或专业，分别进行招标承包；各施工单位分别与发包方签订承包合同。这种承包模式属于（    ）。

A.平行发包模式    B.施工联合体发包模式

C.项目建设总承包模式D.CM模式

21.建设项目董事会具有的职权之一是（    ）。

A.审核、上报项目初步设计和概算文件

B.向有关部门报送项目建设进度、生产信息和统计资料

C.负责组织项目试生产和单项工程预验收

D.组织项目后评价，提出项目后评价报告

22.“因目标设事、因事而设机构、定编制，按编制设岗位定责、定人员”。这句话体现了项目管理组织结构设计的（    ）原则。

A.弹性和流动性    B.集权与分权统一

C.目的性    D.精干高效

23.下列工作中，属于项目建议书阶段的是（    ）。

A.进行国民经济评价    B.进行投资估算

C.进行财务评价    D.预测市场需求

24.编制建设项目投资概算的依据是（    ）。

A.项目建议书    B.可行性研究报告

C.初步设计    D.施工图设计

25.某项目进入建设准备阶段，应该进行的进度控制工作是（    ）。

A.编制进度建议    B.预测施工进度

C.编制施工进度计划    D.进度控制描述

26.下述有关项目管理信息系统的说法中，正确的是（    ）。

A.项目管理信息系统和企业管理信息系统是同类的管理信息系统

B.项目管理信息系统包括投资控制、进度控制、质量控制和合同管理等子系统

C.项目管理信息系统的功能是针对项目的人、财、物、产、供、销的管理

D.项目管理信息系统是关于项目的计划、成本管理和合同管理等方面的软件

27.按照编制程序和定额的用途分类，可以将工程建设定额分为施工定额、预算定额、概算指标、概算定额和（  ）。

A.劳动消耗定额    B.工期定额

C.建筑安装定额　　D.企业定额

28.工程建设定额具有科学性、系统性、广泛性、稳定性和（    ）等特点。

A.单一性    B.时效性

C.指令性    D.特殊性

29.施工定额由劳动定额、材料消耗定额和（    ）三部分组成。

A.机械台班使用定额    B.建筑工程定额

C.安装工程定额   　　　D.工程间接费用定额

30.时间定额与产量定额之间的关系是（    ）。

A.两者之和为零    B.两者相等

C.两者互为倒数    D.两者之差为小组成员工日数总和

31.按照组织上的复杂程度不同，可以将施工过程分为（    ）、工作过程和综合工作过程。

A.操作    B.动作

C.准备    D.工序

32.下述有关定额的编制方法中，通常用于制定材料损耗定额的方法是（    ）。

A.现场观测法    B.实验室试验法

C.统计分析法    D.理论计算法

33.预算定额的编制应反映（    ）。

A.社会平均水平    B.企业实际水平

C.社会先进水平    D.社会平均先进水平

34.预算定额中人工消耗指标由基本用工和（    ）组成。

A.辅助用工    B.人工幅度差用工

C.超运距用工    D.其他用工

35.已知砂浆消耗量为3030吨，损耗率为l％，则砂浆的净耗量为（    ）吨。

A.2970    B.3000

C.3060    D.3300

36.概算定额一般是在（    ）的基础上综合扩大而成的。

A.施工定额    B.概算指标

C.预算定额    D.投资估算指标

37.我国现行财务会计制度规定，工程成本计算和分配的方法采用（    ）。

A.实际成本法    B.直接成本法

C.制造成本法    D.完全成本法

38.施工企业的工程成本按其经济性质可分为（    ）。

A.直接成本和间接成本    B.预算成本和实际成本

C.制造成本和完全成本    D.变动成本和固定成本

39.施工企业工程项目在计划期内应达到的成本水平称为（    ）。

A.概算成本    B.计划成本

C.预算成本    D.实际成本

40.项目成本降低额是指（    ）。

A.计划成本与实际成本的差额    B.预算成本与实际成本的差额

C.计划成本与目标成本的差额    D.预算成本与目标成本的差额

41.制定工程成本控制标准是指规定各项成本开支和各种资源消耗的（    ）。

A.概算定额    B.预算定额

C.概算指标    D.数量界限

42.施工项目工程成本核算应按照（    ）原则进行。

A.预算价格制    B.资金收付制

C.现金流量制    D.权责发生制

43.应由当期工程成本负担而尚未支付的费用应（    ）。

A.待支付后计入成本    B.在成本中摊销

C.从成本中预提   　　 D.收到发票后计人成本

44.工程成本核算的基础是（    ）。

A.会计核算    B.业务核算

C.统计核算    D.经济核算

45.下列有关工程进度管理的说法中，错误的是（    ）。

A.进度管理是对工程建设全过程进行计划、实施、检查、控制等一系列活动的总称

B.进度管理的最终目的是确保工程项目进度目标的实现

C.进度管理可使工程项目的进度目标达到最优

D.进度管理可以使工程项目按预定时间交付使用并及时发挥投资效益

46.建筑工程项目的生产过程通常可以采用不同的施工组织方式，其中有利于资源供应的组织方式是（    ）。

A.依次施工和搭接施工    B.平行施工和流水施工

C.依次施工和流水施工    D.平行施工和搭接施工

47.流水作业的组织方式通常被建筑工程施工所采用，是因其具有（    ）的特点。

A.单位时间内所投入的资源量大大减少

B.各专业工作队能够连续施工

C.施工现场的组织和管理工作简单

D.可以实现工程总投资最低

48.某工程项目的基础工程和主体工程均可分为两段组织流水施工，其流水节拍分别为3、4周和4、2周，则两分部工程之间的流水步距为（    ）周。

A.3    B.4

C.6    D.7

49.根据建设工程施工图设计文件审查制度的规定，建设单位施工图设计文件应报送 （    ）审查。

A.监理单位和施工单位    B.政府主管部门和施工单位

C.政府主管部门和其他有关部门    D.质检单位和监理单位

50.建设工程竣工验收的组织者是（    ）o

A.建设单位    B.设计单位

C.监理单位    D.施工单位

51.对施工单位涉及结构安全的试块、试件及有关材料的现场取样和送检活动实施监督的是（    ）。

A.质量监督机构或检测机构    B.建设单位或监理单位

C.监理单位或设计单位    D.设计单位或施工单位

52.设计单位在设计文件中只能指定（    ）的生产厂。

A.重要建筑材料    B.主要建筑材料

C.关键部位建筑材料    D.有特殊要求的建筑材料

53.施工工序质量监控的对象是（    ）。

A.验收规范的执行情况    B.设计文件的落实

C.影响工序质量的因素    D.实物质量的验收

54.在建筑工程施工质量验收时，应对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程进行（    ）。

A.抽样检测    B.全数检测

C.抽样检查    D.全数检查

55.实现安全生产的基础是（    ）。

A.明确安全责任    B.严格安全检查

C.加强安全教育    D.落实安全措施

56.下列建筑市场主体中，可以作为建筑工程发包方的是（    ）。

A.从事勘察的专业组织    8.从事设计的专业组织

C.从事安装的专业组织    D.工程项目的所有者

57.承包商为采购工程所需的材料和设备，与供应商签订的合同称为（    ）o

A.分包合同    B.加工合同

C.运输合同    D.供应合同

58.建设部和国务院的其他主管部门依据法律制定和颁布的建设工程施工合同管理办法、工程建设施工招投标管理办法等属于（    ）。

A.法律    B.行政法规

C.行业规章    D.地方法规

59.业主将工程设计、施工、供应、管理等全部委托给一个承包商而签订的合同称为（    ）。

A.全包合同    B.施工合同

C.设计—施工合同    D.管理承包合同

60.下述工作中，应该由建筑工程发包人完成的是（    ）。

A.保护施工场地清洁    B.做好施工现场地下管线的保护工作

C.确定水准点与坐标控制点    D.交工前现场清理

二、多项选择题（共20题。每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意。至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

61.企业全面质量管理的程序包括（    ）。

A.计划阶段    B.执行阶段

C.检查阶段    D.反馈阶段

E.处理阶段

62.下述产品中属于建筑产品范畴的有（    ）。

A.住宅    B.烟囱

C.水塔    D.机械设备

E.桥梁

63.领取施工许可证必备条件的有（    ）。

A.建筑工程用地已进入审批程序

B.已经取得建设工程规划许可证

C.已经确定施工企业

D.建筑工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30％

E.施工图设计文件已经送审

64.评标委员会应当符合的法定条件有（    ）。

A.招标人依法组建

B.主管部门依法组建

C.技术经济专家不少于成员总数的2/3

D.成员总人数为5人以上的单数

E.评标专家从主管部门或者工程招标代理机构的专家库中抽取

65.建设工程竣工后，发包人如不按照约定支付价款，承包人可以采取的措施有（    ）。

A.与发包人协议拍卖该工程，补偿被拖欠款

B.承包人自然成为该工程的所有人

C.强行占据该工程

D.申请人民法院将该工程依法拍卖，补偿其被拖欠款

E.将该工程自行折价拍卖

66.建设项目决策阶段的工作包括（    ）。

A.编制项目建议书    B.进行方案设计

C.编制可行性研究报告    D.编制设计任务书

E.编制工程项目管理规划

67.施工合作体具有的特征包括（    ）。

A.合作体以合作的名义与业主签约

B.合作体各成员单位不具备与发包方工程相适应的总承包能力

C.合作体是一个临时组织

D.合作体各成员单位平均分配所获利润

E.合作体中有一家公司倒闭，所引起的经济责任由其他合作体成员负责

68.建设单位在施工阶段进行投资控制的主要任务有（    ）。

A.减少设计变更    B.处理好施工索赔

C.编制竣工结算和项目决算    D.编制施工图预算

E.修正设计概算

69.劳动定额的表现形式有（    ）。

A.单价定额    B.经济定额

C.经验定额    D.时间定额

E.产量定额

70.工人工作时间中必须消耗时间包括（    ）。

A.休息时间    B.不可避免中断时间

C.多余工作时间    D.偶然工作时间

E.停工时间

71.下述文件中属于预算定额编制依据的有（    ）。

A.现行设计规范    B.企业管理制度

C.通用标准图集    D.现行人工工资标准

E.现行施工定额

72.工程成本的作用包括（    ）。

A.补偿生产消耗的尺度    B.制定工程报价的依据

C.收取工程价款的依据    D.实行经济核算的工具

E.确定标底的依据

73.预测构成工程实体的材料费的依据包括（    ）。

A.技术措施    B.模板方案

C.周转料具租赁价格D.材料价格信息

E.工料分析

74.控制工程成本的方法有（    ）。

A.建立月度资金收支计划    B.实施施工成本跟踪考核

C.及时办理经济技术签证    D.减少投标报价让利幅度

E.以成本计划控制工程项目施工成本支出

75.在组织流水施工、确定流水步距时，应该遵循的原则有（    ）。

A.要保证工程质量、满足安全生产的要求

B.相邻两个专业工作队之间的流水步距应等于其流水节拍

C.要保证各专业工作队都能够连续作业

D.要保证相邻两个专业工作队在开工时间上最大限度、合理的搭接

E.要满足相邻两个专业工作队在施工顺序上的相互制约关系

76.在组织某工程项目的流水施工时，需要纳人施工进度度计划的施工过程有（    ）。

A.桩基础灌制    B.砌筑砖墙

C.砂浆搅拌   　 D.钢筋混凝土构件的吊装

E.预制构件的制作。

77.影响工程施工质量的因素除人的因素外，还包括（    ）。

A.材料质量    B.技术方案和工艺

C.评优标准    D.施工机械设备

E.工程技术环境

78.监理工程师对建设工程实施监理的形式有（    ）。

A.施工交底    B.巡视

C.旁站    D.组织验收

E.平行检验

79.因不同原因造成工期延误，经工程师确认，工期可以相应顺延的情况有（    ）。

A.发包人不能按约定提供图纸

B.工程量变化

C.因承包人达不到约定的质量标准而拆除重新施工

D.因发包人检验工程质量影响正常施工

E.一周内非承包人原因停水、停电等累计超过8小时

80.下述关于因不可抗力事件导致费用分担的描述中，正确的有（    ）。

A.工程本身的损害由发包人承担

B.工程所需清理、修复费用由承包人承担

C.承包人停工损失由发包人承担

D.运至施工现场用于施工的材料等的损害由发包人承担

E.运至施工现场用于施工的材料等的损害由承包人承担

三、案例分析题（共20题，每题2分。由单选和多选组成。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

（一）

砌一砖厚内墙，定额单位10rn3，其中单面清水墙占40％，双面混水墙占60％，作业工人小组成员l5人，定额项目配备砂浆搅拌机一台。已知单面清水墙每工综合产量定额为1.04m3，双面混水墙每工综合产量定额为1.24m3。

根据题意，回答下列问题：

81.小组日总产量为（    ）m3。

A.14.70    B.17.40

C.19.70    D.27.40

82.砂浆搅拌机台班使用量为（    ）台班。

A.0.37    B.0.47

C.0.57    D.O.67

83.预算定额中的机械消耗指标以（    ）为单位。

A.工日    B.工时

C.台时    D.台班

84.本案倒中，作业工人小组是以手工为主的工人班组，该班组所配备的施工机械应依据（    ）计算机械台班量。

A.小组总产量    B.工人最高产量

C.工人平均产量    D.机械消耗定额

（二）

已知某工程项目上月人工费成本资料如下：

（1）主体工程：结算人工费日单价为30元，总用工数为2000工日；

实际人工费日单价为35元，总用工数为3200工日。

（2）装饰工程：结算人工费日单价为35元，总收人为l20000元；

实际人工费日单价为50元，总支出为200000元。

根据题意，回答下列问题：

85.主体工程上月因用工数变动影响而造成人下费超支额按结算单价汁算为（  ）元。

A.42 000.00    8.36 000.00

C.30000.00 　　D.24000.00

86.主体工程上月因人工费日单价影响而造成人工费超支额为（    ）元。

A.16000.00    B.14000.00

C.12 000.00 　D.10 000。00

87.装饰工程上月因用工数变动影响而造成人工费超支额按结算单价计算为（　）。

A.21 750.00     B.20 500.00

C.20 000.00     D.19000.00

88.装饰工程上月因人工费日单价影响而造成人工费超支额为（    ）元。

A.65 000.00    B.60 000.00

C.51 428.57    D.46 428.57

89.装饰工程上月人工费超支的主要原因有（    ）。

A.主体工程用工数超支    B.主体工程人工费日单价超支

C.装饰工程用工数超支    D.装饰工程人工费日单价超支

（三）

某工程项目可划分为主体和装饰两个分部工程，在施工过程中分四个施工段组织流水作业，各个施工过程在各流水段上的流水节拍如下表所示。

根据题意，回答下列问题：

90.在施工中组织流水作业可以为该建设项目带来的经济效果有（    ）。

A.可以使施工工期最短

B.可以使工程总投资最低

C.可以使单位时间内完成的生产成果增加，提高劳动生产率

D.可以使施工机械和劳动力得到充分、合理和用，降低工程成本

91.根据该项目的基本特点，应采取的流水施工组织方式是（    ）。

A.全等节拍流水    B.成倍节拍流水

C.分别流水    D.固定节拍流水

92.施工段是用以表达流水施工的空间参数。为了合理地划分施工段，应遵循的原则有（    ）。

A.施工段的界限与结构界限无关，但应使同一工作队在各个施工段的劳动量大致相等

B.每个施工段内要有足够的工作面，以便充分发挥工人和施工机械的生产效率

C.施工段的界限应设在对建筑结构整体性影响小的部位，以保证建筑结构的整体性

D.施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求，并与主导施工过程相协调

93.该项目中两施工过程之间的流水步距是（    ）周。

A.3    B.4

C.5 　　D.6

94.该项目的流水施工工期是（    ）周。

C.18    D  22

（四）

某设备安装工程，业主分别与土建和安装单位签订了关于基础、设备的土建和安装工程施工合同。两个承包商都编制了相互协调的进度计划，进度计划已得到批准。基础施工完毕，设备安装单位按计划将材料及设备运进现场，准备施工。经检测发现有10％的设备预埋螺栓位置偏移过大，无法安装设备，须返工处理。安装工作因基础返工而受到影响，安装单位提出索赔要求。

根据题意，回答下述问题：

95.关于安装单位的损失，下述说法中正确的有（    ）。

A.安装单位的损失应由业主负责

B.安装单位的损失应由安装单位自己负责

C.业主可以根据合同规定向土建施工单位提出索赔要求

D.业主可以根据合同规定给予土建施工单位处罚

E.安装单位可直接向土建施工单位索赔

96.如果安装单位提出索赔要求，则下述监理工程师的做法中，正确的有（    ）。

A.收到安装单位索赔要求后应审核索赔要求

B.进一步核实由此引起的损失金额

C.组织业主和安装单位进行协商

D.如果业主对土建施工单位提出索赔要求，则监理工程师应提供土建施工单位违约证明

E.如果业主对土建施工单位提出索赔要求，监理工程师应予以拒绝。

97.下述关于监理工程师处理该工程质量事故的做法中，正确的有（    ）。

A.向土建施工单位发出整改通知

B.向业主发出整改通知

C.对土建施工单位提出的整改措施进行审核

D.要求安装施工单位对土建施工单位提出的整改措施进行审核

E.组织返工后的质量验收

（五）

A建筑工程公司是某高级商务写字楼工程的施工总承包单位。该高级商务写字楼共3层，建筑面积2000m2，主体结构为钢结构，总工期为半年。A公司与建设单位签订固定总价合同，其中桩基工程由A公司分包给某桩基施工企业。建设单位同时委托B监理公司负责施工阶段的监理工作。由于工期紧、工程质量要求高，A公司为此组建强干的施工项目经理部，经理部的管理人员根据管理需要，从公司各职能业务部门抽调，接受项目经理的安排和领导。项目竣工后该施工项目经理部解体，管理人员回到原属的部门，重新接受任务安排。

根据题意，回答下列问题：

98.A公司的组织结构形式是（    ）。

A.矩阵式    8.工作队式

C.部门控制式    D.事业部式

99.在桩基工程施工过程中，监理工程师检查发现桩基分包单位提供的桩不符合规范，要求更换，由此造成总工期增加了2个月。下述关于延期责任的说法中，正确的有（    ）。

A.建设单位负有责任    B.A公司负有责任

C.B公司负有责任    D.桩基分包单位负有主要责任

100.在基坑开挖过程中，施工项目经理部发现淤泥质土层，并采取换土措施。由于该项目的地质勘察报告中没有显示存在此土层，于是A公司向建设单位提出20万元的索赔。建设单位应该（    ）。

A.同意A公司20万元的索赔要求  B.按照实际损失给予A公司补偿

C.拒绝A公司的索赔要求    D.向勘察单位索赔