2011年咨询工程师 方法与实务真题解析

试题一

具有甲级工程咨询资质的A咨询公司应甲市政府的邀请,竞标甲市"十二五"国民经济和社会发展规划的编制.A咨询公司在投标文件中提出拟采用逻辑框架法进行该项规划研究,认为该方法作为一种有效的分析工具,完全可以代替进度计划、环境影响评价等具体方法;投标文件中的技术建议书包括了规划项目概述、投标单位概况、类似规划咨询经验、工作进度安排、咨询人员安排、需要市政府提供的协助等内容以及相关附件.

通过竞标,A咨询公司中标.

A咨询公司在编制规划前对甲市的宏观经济运行现状从产出、就业和价格三个方面进行了调研和讨论,其中有如下观点:

(1)由于当地关停并转了部分高耗能企业,导致该市出现了部分失业,因此该市没有实现充分就业.

(2)2010年物价水平上升了3.3%,处于严重的通货膨胀状态.

问题

1.根据规划研究的一般要求,甲市"十二五"国民经济和社会发展规划应包括哪些方面的内容?

2.根据投标文件的一般要求,A咨询公司的技术建议书中还应包括哪些内容?

3.A咨询公司对逻辑框架法的认识是否正确?说明理由,并写出进行逻辑框架分析的步骤.

4.A咨询公司关于甲市宏观经济运行现状的两个观点是否正确?分别说明理由,并进一步判断上述因关停并转高耗能企业导致的失业是哪种类型的失业.

试题二

某咨询公司接受N市某主管部门委托,编制该市"十二五"期间住房建设规划.预计该市"十二五"期间人口增长速度与"十一五"持平.规划要求"十二五"期末人均住宅面积应达到30m2,在调研该市经济发展状况时,咨询公司收集了"十五"期末和"十一五"期末N市住房建设的部分数.

2.预测N市"十二五"期末人口规模.在"十二五"期间,N市需要净增多少住宅面积,才能实现规划的人均住宅面积目标?(计算过程列出计算式)

3.根据《规划环境影响评价条例》,对该规划方案的环境影响评价,应当分析预测和评估哪些内容?

试题三

某工程项目业主与施工单位于2009年12月按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,合同工期为11个月,2010年1月1日开工.合同约定的部分工作的工程量清单,工程进度款按月结算,并按项目所在地工程造价指数进行调整(此外没有其他调价条款).

工程施工过程中,发生如下事件:

事件1:A工作因设计变更,增加工程量,经工程师确认的实际完成工程量为840m3,工作持续时间未变.

事件2:B工作施工时遇到不可预见的异常恶劣气候,造成施工单位的施工机械损坏,修理费用2万元;施工人员窝工损失0.8万元,其他损失费用忽略不计,工作时间延长1个月.

事件3:C工作施工时发现地下文物,导致C工作的工作时间延长1个月,施工单位自有设备闲置180个台班(台班单价为300元/台班,台班折旧费为100元/台班).施工单位对文物现场进行保护,产生费用0.5万元.

问题

1.分析上述事件发生后C、D、E工作的实际进度对总工期的影响,并说明理由.

2.施工单位是否可以就事件2、3提出费用索赔?如果不可以索赔,说明理由.如果可以索赔,说明理由并计算可索赔多少费用.

3.截止到第5个月末,施工单位可以得到的工程款合计为多少万元?

试题四

某企业主要生产A、B两种产品,近期拟投资建设生产C产品的项目,其财务基准益率为10%.

该企业委托某工程咨询公司提供相关咨询服务.咨询公司收集了2010年A、B产品的市场数据(见附表4)以及2010年7～12月与C产品类似的X产品的销售额数据.

[NT:PAGE]

咨询公司工作过程中,甲咨询工程师提出如下观点:

(1)要获得市场相关数据,只能采用实地调查和问卷调查方法.

(2)对C产品进行市场分析时,主要分析市场需求即可.

(3)对C产品进行短期市场预测时,宜采用定性预测方法.

乙咨询工程师分析认为:该项目主要存在建设期内原材料价格上涨风险和建设工期延误风险,两种风险发生的可能性及对项目盈利能力的影响为:

(1)建设期内材料价格上涨40%的概率为65%,可能导致项目财务内部收益率从13%下降到4.7%.

(2)建设工期延误半年的概率为25%,可能导致项目财务内部收益率从13%下降到11.4%.

问题

1.A、B产品的相对市场份额.画出波士顿矩阵,并根据计算结果画出A、B产品的位置,说明A、B产品分别属于何种业务.该企业对A、B产品应分别采取何种战略?

2.用简单移动平均法预测2011年前2个月X产品的市场销售额(n=3).

3.指出甲咨询工程师的各观点是否正确,并说明理由.

4.根据乙咨询工程师的分析结果,确定C产品项目面临的两种风险的风险等级,并说明理由.

试题五

某拟建工业项目生产M产品,设计生产规模为20万t/年.该产品的生产过程由A、B、C三道工序组成.达产年M产品的能源消耗见附表6.甲咨询公司在编制该项目申请报告时,对项目建设可能造成的环境影响进行了经济损益分析,并从循环经济的角度对资源节约、节能减排等进行了分析.

经调查,生产M产品的国内先进能耗水平是375kg标准煤/t,国际先进能耗水平是320kg标准煤/t.

问题

1.指出甲咨询公司从循环经济的角度对资源节约、节能减排等进行分析时,应遵循的基本原则,并说明其内涵.

2.写出甲咨询公司进行项目环境影响经济损益分析的主要工作步骤.

3.计算M产品的综合能耗指标(kg标准煤/t),并据此分析说明该项目能源消耗达到什么水平.(计算结果保留两位小数)

注:①1kg标准煤热值=7000kcal.②本项目使用的各类能源平均低位发热量:1kg原煤热值=5000kcal;1kg焦炭热值=6800kcal;1kW·h电=2500kcal(按火力发电煤耗计算).

试题六

甲企业拟投资建设某项目,项目的设计生产能力为20万t/年,建设期1年,生产经营期5年且各年均达产.

项目建设投资20亿元,其中形成固定资产的投资占90%.项目建设投资的60%为自有资金,其余由国内银行贷款解决,贷款年利率为10%;项目正常年流动资金2亿元,全部使用国内银行贷款,贷款年利率为8%.

项目产品的市场销售价格(不含税)为4000元/t;各年的经营成本均为3.5亿元,年营业税金及附加为400万元.由于项目生产符合循环经济和节能减排鼓励政策,政府给予每吨产品700元的补贴,同时免征所得税.该项目使用的原料之一是乙企业无偿提供的一种工业废料,由此每年可以为乙企业节省1亿元的废料处理费用.此外,项目不产生其他间接费用和效益.

项目各项投入和产出的价格均能反映其经济价值,所有流量均发生在年末;固定资产折旧年限为5年,净残值率为10%;无形资产和其他资产在经营期全部摊销完毕,甲企业设定的项目投资财务基准收益率为10%,社会折现率为8%.复利系数见附表7.

问题

1.分项列出该项目投资现金流量表中的现金流入、现金流出的组成内容.

2.计算该项目投资现金流量表中各年净现金流量,以及项目投资财务净现值.

3.分项列出该项目经济效益、经济费用的组成内容.

4.计算该项目各年净效益流量以及项目经济净现值,判断该项目的经济合理性.(要求列出计算过程,计算结果保留整数)