2018咨询工程师真题及答案解析：工程项目组织与管理

1.某工程项目建设周期较长，实施期间项目的建设条件和外部环境发生了变化。这体现了小工程的()特征。

A.复杂性

B.一次性

C.整体性

D.固定性

参考答案：A

2.下列任务中，属于工程项目外部管理的是()。

A.可行性研究

B.设计招标

C.施工图设计

D.项目备案

参考答案：D

解析：本题考查的是工程项目管理的含义。工程项目外部管理主要是指各级政府部门按职能分工对工程项目进行的行政管理，所以项目备案是外部管理的任务。参考教材P6。

3.下列工作中，不属于项目业主在项目前期阶段主要任务的是()。

A.委托开展项目申请编制

B.委托开展可行性研究报告编制

C.委托开展羡慕建议书编制

D.委托开展招标工作方案编制

参考答案：D

解析：本题考查的是项目业主管理的主要任务。选项D，委托开展招标工作方案编制是项目准备阶段的主要任务，参见教材P28。

4.下列内容中，不属于项目申请书必要内容的是()。

参考答案：D

解析：本题考查的是政府对项目管理的主要方面。项目申请书应包括下列内容：(1)企业基本情况;(2)项目情况，包括项目名称、建设地点、建设规模、建设内容等;(3)项目利用资源情况分析以及对生态环境的影响分析;(4)项目对经济和社会的影响分析。参见教材P31。

5.某中央预算内投资5000万元的项目报送审批过程中，项目单位应首先向国家发展改革委报送()。

A.项目申请书

B.项目商业计划书

C.项目建议书

D.项目可行性研究报告

参考答案：C

解析：本题考查的是政府对项目管理的主要方面。中央预算项目属于政府投资项目，实行审批制的政府投资项目，项目单位应首先向发展改革等项目审批部门报送项目建议书。参见教材P37。

6.根据《工程咨询行业管理方法》，申请人登记合格取得《中华人民共和国咨询工程师(投资)登记证书》的，登记的有效期为()年。

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年

参考答案：C

解析：本题考查的是与工程项目管理相关的水平评价类职业资格。取得《中华人民共和国注册咨询工程师(投资)执业资格证书》者，须按规定到所在省(区、市)注册机构办理登记注册手续，注册有效期为3年。参加增考文件。

7.根据《工程咨询行业管理办法》，申请登记的咨询工程师(投资)最多可以申请()个专业。

A.1

B.2

C.3

D.4

参考答案：B

解析：本题考查的是与工程项目管理相关的水平评价类职业资格。申请人依据其所学专业、工作经历和工程咨询业绩，申请初始登记，最多可申请两个专业。参见教材P76。

8.挣值法中用于评价偏差的指标是()。

A.

B.

C.

D.

参考答案：

解析：本题考查的是挣值法。挣值法中评价偏差的指标有费用偏差CV、进度偏差SV、费用绩效指数CPI、进度绩效指数SPI。参见教材P94。

46.下列工作中，属于咨询工程师(投资)在施工图设计阶段质量管理工作的是()。

A.现场勘查

B.生产考核

C.跟踪设计

D.报批审查

参考答案：C

解析：本题考查的是设计阶段管理的工作内容。施工图设计阶段的质量管理工作包括跟踪设计、多方案比较法、协调各相关单位关系。参见教材P411。

47.组织实施项目试运行工作的是()。

A.咨询单位

B.设计单位

C.施工单位

D.业主单位

参考答案：D

解析：本题考查的是试运行阶段质量管理的依据。试运行是指根据合同规定，在工程完成竣工试验，工程管理权移交给业主后，由业主组织进行的包括合同目标考核验收在内的全部试验。参见教材P419。

48.某工程项目采用提前跟进和设计-建造方式，发生范围变更的概率为90%，项目政策完工的概率为20%。该项目发生范围变更且不能正常完工的概率为()。

A.90%

B.80%

C.72%

D.18%

参考答案：C

解析：本题考查的是范围控制的含义。该项目发生范围变更且不能正常完工的概率为发生范围变更的概率项目不能正常完工的概率=90%80%=72%。

49.风险识别的方法中，反映变量和结果之间的因果关系、事件的时间顺序及其它关系的图是()。

A.流程图

B.因果分析图

C.影响图

D.帕累托图

参考答案：C

解析：本题考查的是工程项目风险识别。影响图是一种图解表示问题的方法，反映变量和结果之间因果关系、事件的时间顺序及其它关系。参见教材P427。

50.某承包人交付成果可能延误30天，估算该风险发生的概率和对项目影响的过程称为()。

A.风险识别

B.风险减轻

C.风险应对

D.风险评价

参考答案：D

解析：本题考查的是检测和控制工程项目风险。风险再评价包括对概率、影响、优先级、应对计划、所有人一级风险名单其它元素的更新。由此可知，风险评价包括对概率、影响等元素。参见教材P436。

51.制定风险应对计划的目的是()。

A.监理识别项目风险的步骤

B.得到处理不利事件的策略

C.建立一份以前项目风险的清单

D.制定量化项目风险的衡量方法

参考答案：B

解析：本题考查的是工程项目风险管理的内容。制定风险应对计划，为了实现项目目标增加机会和减少危害而制定方案和措施。参见教材P423。

52.从风险管理的角度，保险具有风险组合和()两种机制。

A.回避

B.转移

C.减轻

D.利用

参考答案：B

解析：本题考查的是工程保险的特点及作用。从保险管理的角度，保险具有风险转移与风险组合两种机制。参见教材P436。

53.暂缺

54.关于监测和控制工程项目经验的依据、方法和结果的说法，正确的是()

A.项目可交付成果的状态不应成为风险监测与控制的依据

B.包括口头商议在内的变更请求是风险监测与控制的依据

C.项目储备分析和状态检查方法不适用于风险监测与控制

D.监测和控制项目风险的结果有推荐的纠正和预防措施

参考答案：D

解析：本题考查的是监测和控制工程项目风险。选项A，包括项目可交付成果的状态、纠正行动和绩效报告在内的工作绩效信息是风险监测与控制的重要依据。选项B，任何只是口头商议却未作记载的变更都不应当得到处理或执行，不能作为监测和控制工程项目风险的依据。选项C，监测和控制风险的方法包括风险再评价、风险审核、偏差和趋势分析、技术绩效测定、储备分析和状况检查。参见教材P434~436。

55.工程第三者责任保险属于()。

A.公众责任险

B.职业责任险

C.人身意外险

D.工程项目保险的附加险

参考答案：D

解析：本题考查的是工程实施中的保险。工程第三者责任保险是作为工程项目保险的附加险，保险人对工程施工期间，因意外事故导致第三者的人身伤亡和财产损失而依法应由被保险人承担的经济赔偿责任，负责赔偿。参见教材P443。

56.工程项目职业健康安全管理中的“三同时”制定是指在我国建设的各类工程，职业健康安全设施必须与主体工程()。

A.同时立项、同时实施、同时投产使用

B.同时立项、同时实施、同时验收交付

C.同时设计、同时施工、同时投产使用

D.同时设计、同时施工、同时验收交付

参考答案：C

解析：本题考查的是工程项目职业健康安全管理制度。“三同时”制定是指凡在我国境内新建、改建、扩建的基本建设项目、技术改建项目和引进的建设项目，其职业健康安全设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。参见教材P455。

57.关于绿色设计及其内容、方法的说法，正确的是()。

A.绿色设计是以工程项目全生命周期成本的最小化为目标

B.绿色设计应使设计的产品满足绿色产品要求

C.可拆卸设计的目的是为了减少零件的种类

D.循环设计的目的是便于后期维修和降低使用成本

参考答案：B

解析：本题考查的是绿色设计。选项A，绿色设计是为减轻环境污染，或减少原材料，自然资源的利用为目的;选项C，产品的可拆卸设计是为了降低产品的装配合拆卸成本;选项D，循环设计也称回收设计，它是以达到资源和能源的充分有效;利用，实现环境污染最小的一种设计思想和方法，参见教材P469~470。

58.根据《职业健康安全管理体系》，属于检查和纠正错误要素的是()。

A.管理评审

B.应急测量和监视

C.绩效测量和监视

D.风险控制策划

参考答案：C

解析：本题考查的是职业健康安全与环境管理体系标准和实施要点。职业健康安全管理体系中，检查和纠正错误要素包括：绩效测量和监视;事故、事件、不符合、纠正和预防措施;记录和记录管理;审核。参见P475。

59.下列职业健康安全管理体系和环境管理体系要素中，属于一级要素的是()。

A.目标和指标

B.组织和职责

C.纠正和预防

D.实施和运行

参考答案：D

解析：本题考查的是职业健康安全与环境管理体系标准和实施要点。职业健康安全管理体系和环境管理体系一级要素包括：方针、策划、实施和运行、检查和纠正措施和管理评审。参见教材P474~P475。

61. 下列项目管理任务重，属于《项目管理知识体系指南(PMBOK)》所述项目管理过程的有()。

A. 项目启动

B. 项目设计

C. 项目计划

D. 项目控制

E. 项目投产运营

参考答案：本题考查的是工程项目的过程管理原理。项目管理过程，不因产品不同而各异，它们的典型过程是启动-计划-控制-收尾，这些过程所产生的结果相互关联(一个过程的结果往往成为另一个过程的输入和依据)。参见教材P14。

62. 下列工作中，属于创造项目产品过程的有()。

A. 项目策划

B. 项目设计

C. 项目施工

D. 项目控制

E. 项目验收

参考答案：BCE

解析：本题考查的是工程项目的过程管理原理。创造项目产品的过程因产品的不同而各异，创造工程项目产品的典型过程为前期筹划-设计-采购-施工-验收-总结评价，这些过程关注实现项目产品的特性、功能和质量。参见教材P14。

63. 根据《工程咨询行业管理办法》，咨询工程师(投资)执业登记分为()。

A. 预备登记

B. 初始登记

C. 变更登记

D. 继续登记

E. 注销登记

参考答案：BCDE

解析：本题考查的是工程项目管理参与人员资格管理。申请人依据其所学专业、工作经历和工程咨询业绩，申请初始登记，最多可申请两个专业。咨询工程师(投资)需要变更执业单位或专业的，应当申请变更登记。咨询工程师(投资)登记有效期满需继续执业的，应在期满前按公告规定时间申请继续登记。申请继续登记，应完成中国工程咨询协会规定的继续教育课程。发生应予注销登记事项，咨询工程师(投资)应注销登记。参见P76。

64.根据《工程咨询行业管理办法》，工程咨询单位通过全国投资项目在线审批监管平台进行告知性备案的信息包括()。

A. 基本情况

B. 从事的工程咨询专业和服务范围

C. 专业技术人员配备情况

D. 非涉密的咨询成果简介

E. 近三年财务状况

参考答案：ABCD

解析：本题考查的是《工程咨询行业管理办法》。《工程咨询行业管理办法》第六条：对工程咨询单位实行告知性备案管理。工程咨询单位应当通过全国投资项目在线审批监管品台(以下简称在线平台)备案信息：(1)基本情况，包括企业营业执照(事业单位法人证书)、在岗人员及技术力量、从事工程咨询业务年限、联系方式等;(2)从事的工程咨询专业和服务范围;(3)备案领域专业技术人员配备情况;(4)非涉密性的咨询成果简介，工程咨询单位应保证所备案信息真实、准确、完整。备案信息有变化的，工程咨询单位应及时通过在线平台告知。参见增考文件《工程咨询行业管理办法》。

65.根据《工程咨询行业管理办法》，关于工程咨询单位资信评价的说法，错误的是()。

A. 对工程咨询单位的资信评价不同于原来的资质认定

B. 工程咨询单位资信评价等级分为甲、乙、丙三个级别

C. 通过工程咨询资信各级别评价的机构有一定数量限制

D. 相对于甲级单位，乙、丙级单位的从业收到一定限制

E. 未参加或未通过资信评价的工程咨询单位也可以执业

参考答案：BCD

解析：本题考查的是《工程咨询行业管理办法》。《工程咨询行业管理办法》第二十三条：工程咨询单位资信评价等级以一定时期内的合同业绩、守法信用记录和专业技术力量为主要指标，分为甲级和乙级两个级别，集体标准由国家发展改革委制定，选项B错误。第二十六条：任何单位不得对资信评价设置机构数量限制，也不得对未参加或未获得资信评价的工程咨询单位设置执业限制，选项C、D错，参加增考文件《工程咨询行业管理办法》。

83. 关于项目进度计划及其优化的说法，正确的有()。

A. 计划中的关键工作指的是自由时差为零的工作

B. 计划优化时应考虑有充足备用资源的工作

C. 工期优化通过压缩持续时间长的工作进行

D. 横道图是传统的进度计划表示方法

E. 工作间逻辑关系不能确定时，应采用计划评审技术编制计划

参考答案：BD

84. 下列施工企业支出费用中，不属于建筑安装工程费用中企业管理费用的有()。

A. 对混凝土试块进行强度检测所发生的费用

B. 到外地购买钢材所产生的差旅费用

C. 工人按规定定期休假所支付的工资费用

D. 为职工报销探亲路费所发生的费用

E. 按规定缴纳印花税所支付的费用

参考答案：BC

解析：本题考查的是建筑安装工程费用项目的组成。企业管理费包括管理人员工资，办公费，差旅费交通，固定资产使用费，工具用具使用费，劳动保险和职工福利费，劳动保护费，检验试验费，工会经费，职工教育经费，财产保险费，财务费和税金等。选项B属于材料费;选项C属于人工费。参见P345。

85. 既保持项目范围不变，又能使关键线路长度减少的措施有()。

A. 增加资源

B. 消除时差

C. 赶工

D. 调整逻辑关系

E. 工程排污费

参考答案：ADE

解析：本题考查的是工程项目进度控制方法。选项E属于项目范围变化。

86. 下列费用中，属于建筑安装工程费用中规模的有()。

A. 社会保险费

B. 职工教育经费

C. 教育费附加

D. 住房公积金

E. 工程排污费

参考答案：ADE

解析：本题考查的是建筑安装工程费用项目的组成。规费包括社会保险费、住房公积金和工程排污费。选项B、C是企业管理费。参见教材P344。

87. 挣值法中关于项目完工估算的说法中，正确的有()。

A. 项目完工估算应与项目完工预算一致

B. 项目团队可随项目进展对项目完工估算进行预测

C. 项目完工估算预测需借鉴项目过去的绩效信息

D. 项目完工估算预测需考虑剩余工作可能发生的风险

E. 项目完工估算是项目完工时已发生的费用

参考答案：BCD

解析：本题考查的是费用控制的方法。检测完工估算是根据当前掌握的绩效信息和其它知识，预计项目未来的情况和事件。参见教材P375。

88. 根据《建设工程价款结算暂行办法》，关于工程竣工结算的说法，正确的有()。

A. 竣工结算办理完毕，发包人应将竣工结算书包相关工程造价管理机构备案

B. 同一工程竣工结算经发承包双方签字确认后，发包人可要求承包人与其他咨询人员再次核对竣工结算

C. 发包人应根据确认的竣工结算书在合同约定时间内向承包人支付竣工结算价款

D. 发包人未按合同约定时间支付竣工结算价款时，发包人应按同期银行同类存款利率支付利息

E. 发包人未按合同约定时间支付竣工结算价款且双方未达成延期支付协议的，承包人可申请法院将

参考答案：ACE

解析：本题考查的是竣工结算与支付。同一工程竣工结算核对完成，发承包双方签字确认后，禁止发包人又要求与另一个或多个工程咨询人员重复核对竣工结算，所以选项B错误。发包人未在合同约定时间内向承包人支付工程结算价款的，承包人可催告发包人支付结算价款。如达成延期支付协议的，发包人应按同期银行同类贷款利率支付拖欠工程价款的利息。如未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将工程折价，或申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿，所以选项D错误，选项E正确。参见教材P387。

89. 关于工程项目质量及其管理的说法中，正确的有()。

A. 工程项目质量是指工程项目产品、服务满足基本要求的程度

B. 工程项目质量具有时效性和相对性的特点

C. 对工程项目质量的要求可以是明示的

D. 人员的工作质量是工程项目质量的基础

E. 工程项目质量管理的目的是建设最优质量的工程项目

参考答案：BCD

解析：本题考查的是工程项目质量概述。工程项目质量管理的目的，是通过管理工作，使建设项目科学决策、精心设计、精心施工，建设质量合格的工程项目，保证投资目标的实现，所以选项E错误。参加P392~394.

90. 分部工程质量验收合格应满足的要求有()。

A. 观感质量符合要求

B. 质量控制资料完整

C. 所含分项工程的90%以上质量验收合格

D. 所检验工程具备运行条件

E. 主要使用功能的抽样检验结果符合响应规定

参考答案：AE

解析：本题考查的是施工质量验收。分部工程质量验收合格的标准包括：(1)所含分项工程的质量均应验收合格(2质量管理资料应完整(3)有安全、节能、环保(4)观感质量应符合要求。参见P416

91. 进行项目风险管理是为了达到()的目的。

A. 显著降低项目风险

B. 完全消除项目风险

C.

D.

E.

参考答案：

解析：

92. 工程项目定量风险分析的依据包括()。

A. 项目风险管理计划

B. 项目风险排序清单

C. 项目风险应对清单

D. 项目范围说明书

E. 项目风险分组结果

参考答案：ACD

解析：本题考查的是工程项目定量风险分析。工程项目定量风险分析的依据包括组织过程资源，项目范围说明书，风险管理计划，风险名单，项目管理计划。风险名单包括已识别风险的清单，应对措施清单，风险原因分析，更新的风险分类。参见P428

93. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列事故中，负责事故调查的人民政府一般应在收到事故调查报告后15日内做出批复的有()。

A. 直接经济损失800万元、3人重伤的

B. 直接经济损失600万元、8人重伤的

C. 直接经济损失1500万元、3人重伤的

D. 直接经济损失600万元、105人重伤的

E. 直接经济损失1300万元、3人重伤的

参考答案：ABC

解析：本题考查的是工程项目职业健康安全管理制度。重大事故、较大事故、一般事故、负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内做出批复;特别重大事故，30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。

94. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列内容中，属于事故报告组成的有()。

A. 已经采取的措施

B. 事故的性质

C. 事故的责任

D. 事故责任者处理

E. 事故的经过

参考答案：BCDE

解析：本题考查的是工程项目职业健康安全管理制度。事故调查报告应当包括如下内容：(1)事故发生单位概况;(2)事故发生经过和事故救援情况;(3)事故造成的人员伤亡和直接经济损失(4)事故发生的原因和事故性质;(5)事故责任的认定以及事故责任者的处理建议(6)事故防范和整改措施，参见P459

95. 绿色施工管理的主要内容包括()

A. 组织管理

B. 咨询管理

C. 规划管理

D. 设计管理

E. 评价管理

参考答案：ACE

解析：本题考查的是绿色施工。绿色施工管理主要包括组织管理、规划管理、实施管理、评价管理和人员安全与健康管理五个方面。参见P472。